**Dodatek č. 2**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„2021 - B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

 XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. RÝMSTAV CZ spol. s.r.o.

 Se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

 Zastoupena: Marek Hončík, jednatel

 IČO: 25391810

 DIČ: CZ25391810

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

 Číslo účtu: 25391810/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C17936.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 2 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVIII. odst. 1, čl. V. odst. 4 písm. d) a odst. 6 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**2021 - B.j. 19 PB - PČB Rýmařov**“, ze dne 1.11.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2021 (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V.***

***Cena za dílo***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 0 %** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo**  | 37 101 800,42Kč | 37 101 800,42 Kč |
| Dodatek č. 2 - inflace | 753 418,77 Kč | 753 418,77 Kč |
| Dodatek č. 2 - vícepráce |  203 480,72 Kč |  203 480,72 Kč |
| Dodatek č. 2 - méněpráce |  - 432 548,80 Kč |  - 432 548,80 Kč |
| **Cena díla celkem** | **37 626 151,11 Kč** | **37 626 151,11 Kč** |

 Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

 Hodnota inflace je ve výši 3 % z celkové ceny díla, z které byla odečtena výše dosud provedených prací – 37.101.800,42Kč−11 987 841,30 Kč = 25 113 959,12 x 3 % = 753 418,77 Kč bez DPH.

1. **Ostatní a závěrečná ujednání**
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVIII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 2.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č.4601/88/22 ze dne 11.04.2022.

Příloha č. 1 – Rozsah víceprací a méněprací

V Rýmařově dne 27.04.2022

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Ing. Luděk Šimko Marek Hončík**

 Starosta jednatel