**DODATEK č. 2**

(č. HM/14/2022/IROP2)

**ke S M L O U V Ě O D Í L O**

č. objednatele: HM/8/2021/IROP II č. zhotovitele: ……

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Zhotovitel:

**Art rescue s.r.o.**

adresa: Opatovická 1315/7, Praha 1, 110 00

IČO: 05904382

Bankovní spojení: 2501186965/2010

**(dále jen ”zhotovitel”)**

1.2. Objednatel:

Husitské muzeum v Tábořenám. Mikuláše z Husi 44

390 01 Tábor

IČO: 00072486

Bankovní spojení: 1339081/0710 (ČNB Praha)  
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel muzea

Zástupce pro věci realizace: RNDr. Daniel Abazid

(dále jen ”objednatel”)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/8/2021/IROP II ze dne 28. 6. 2021, která nabyla účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dne 1. 7. 2021, jejímž předmětem plnění je „Restaurování sbírkových předmětů – Plastiky 1“, a **tímto dodatkem č. 2 ujednávají změnu následujících článků výše specifikované smlouvy**.

1. **Předmět dodatku č. 2**

**článek V. Cena, odst. 5.1**

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a čl 11.1 Smlouvy o dílo dohodly, že bude dořezána ruka sochy sv. Jana Nepomuckého (HV 1342). Dodatečná práce vychází ze zjištění při kontrolním dni, který byl proveden 5.4.2022. Cena díla bude zvýšena o 15 000 Kč bez DPH.

**Nová celková cena díla činí:**

**595 000,-Kč bez DPH**

**124 950,-Kč DPH, tj. 21 %**

# 719 950,-Kč celkem vč. DPH

**II. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č. 2 se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 20. 5. 2022 V Praze dne 20. 5. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Ak. mal. Lenka Helfertová

ředitel Husitského muzea v Táboře jednatelka společnosti