| Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Změnový list č. 1 |  |  |  |  | Datum předložení zhotovitelem |  | 21.4.2022 |
| Objednatel |  | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |  |  |  |  |  |
| TDS |  | xxx. xxxx xxxxxx |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  | Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba |  |  |  |  |  |
| Změna – úprava odolnosti, počtu a rozměrů části výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakter změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: |  |  | Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál , Okružní 38 |  |  |  |  |
| Specifikace změn: - Úprava požární odolnosti části výplní na základě aktualizovaného PBŘ stavby - Drobné úpravy rozměrů na základě stávající velikosti otvorů pro výměnu výplní - Odečet části výplní, které již byly osazeny v průběhu revitalizace budovy před zahájením prací dle této SoD |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny - Splnění požadavků aktualizovaného PBŘ stavby - Ekonomizace úprav dle stávajícího stavu po provedení revitalizace budovy před zahájením prací |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprovedené práce a dodávky - MNP |  |  |  | Práce nad rámec VV - VCP |  |  |  |
| - Odečet d + m 2 ks oken položka T5 - Odečet d + m 1 ks dveří položka T8 - Odečet d + m 1 ks dveří položka T9 - Odečet d + m 1 ks dveří položka T11 bez požární odolnosti - Odečet d + m 8 ks oken položka T12 bez požární odolnosti - Odečet d + m 1 ks okna položka T13 Bez požární odolnosti - Odečet d + m 2 ks oken položka T 14 - Odečet d + m 2K oken položka T15 |  |  |  | - Přípočet d+ m 2 ks oken T5 upravených rozměrově dle stáv. podm. - Přípočet d + m 1 ks dveří položka T8 – rozměrová úprava + světlík - Přípočet -0 ks, využito stávající výplně - Přípočet d + m 1 ks dveří položka T11 - nutné provedení v požární odolnosti výplní - Přípočet d + m 8 ks oken položka T12 – nutné provedení požární odolnosti výplní - Přípočet d + m 1 ks okna T13 – nutné provedení požární odolnosti výplně - Přípočet 0 ks – osazeno v předcházející realizaci - Přípočet d + m 2ks oken položka T15 – nutné provedení požární odolnosti výplní, rozměr dle stáv. podmínek |  |  |  |
| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: 1.049.442,85 Kč |  |  |  | Cena přípočtu (VCP) bez DPH: 1.106.037,15 Kč |  |  |  |
| Finanční dopad změn: Navýšení ceny díla |  |  |  | (cena dle SoD 17.247.000,00 Kč) |  |  |  |
| Rozdíl v ceně bez DPH: |  |  |  | + 56.594,30 Kč |  |  |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: |  |  |  | 17.303.594,30 Kč |  |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 2 155 480,-Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 1.049.442,85,- Kč bez DPH, tzn. 6,08 % Zůstatek: 1.106.037,15,- Kč bez DPH, tzn. 6,41 % |  |  |  |  |  |  |  |
| # Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby: |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: | č. 1 - soupis prací, rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| # Schvalovací proces: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vyjádření TDI: Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané aktualizací PBŘ stavby a ekonomizací úprav, dle stávajícího stavu po provedení revitalizace budovy před zahájením prací dle této SoD. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 24.4.2022 |  |  |  |  | Podpis a razítko TDS: ................................................................ xxx. xxxx xxxxxx |  |  |
| ## Vyjádření zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko GP: ................................................................ |  |  |
| ## Vyjádření objednatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko objednatele: ................................................................ xxx. xxxx xxxxx |  |  |