DODATEK Č. 2 KE

SMLOUVĚ O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

Objednatel:

Metropolnet, a.s.

se sídlem: 		Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČ:			25439022

DIČ:			CZ25439022

zápis v OR: 		B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky:	5r4e67q

Zastoupený:		Ing. Jiří Knápek, předseda představenstva

Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel nebo Poskytovatel:

Marbes s.r.o.

se sídlem: 		Brojova 2113/16, 326 00, Plzeň

IČO:			29108373

DIČ: 			CZ29108373

zastoupená:		Ing. Miroslav Dvořák, jednatel

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 25285

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o poskytování služeb povozní podpory (č. Zhotovitele M2SP-018-21) ze dne 14. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

I. Úvodní ustanovení

  - Objednatel tímto deklaruje, že předmět díla dle Smlouvy, kterým je dodávka a implementace SW řešení agendy evidence poplatku za komunální odpad, má pro Objednatele význam a splní svůj účel pouze tehdy, pokud bude v souladu s platnou Vyhláškou o odpadech Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Vyhláška“), přičemž předpokládá, že výhledově bude ze strany Statutárního města Ústí nad Labem přijata nová Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV), která může mít vliv na vlastnosti díla.

  - S ohledem na to Objednatel, jednající s náležitou péčí, uložil vedoucím projektu připravit návrh dodatku Smlouvy, který bude reflektovat aktuální stav a definuje podmínky a pravidla pro dokončení projektu, neboť smluvní strany mají zájem pokračovat v realizaci projektu.

  - Tento Dodatek č. 2 upravuje vybraná ustanovení Smlouvy týkající se především termínů plnění (harmonogram) vč. navazující fakturace a nemění celkovou povahu plnění ani nedochází ke změně celkového finančního závazku.

  - Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

II. Předmět Dodatku

  - Termíny plnění, uvedené ve Smlouvě a její příloze č. 3, a navazující fakturace Poskytovatele byly dohodou smluvních stran upraveny a pro přehlednost doplněny do jedné tabulky následovně:

| Popis | Od | Do | Fakturovaná cena díla (Kč bez DPH) | Podíl z celkové ceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | T (14.7.2021) | T (14.7.2021) | - | - |
| Podpis dodatku č. 1 | T2 (14.12.2021) | T2 (14.12.2021) | - | - |
| Analýza a návrh řešení | T2 + 4 (10.1.2022) | T2 + 7 (31.1.2022) | 203 500,00 | 30% |
| Instalace/konfigurace TST prostředí, testovací provoz na TST prostředí | (19.4.2022) | (20.5.2022) | - | - |
| Instalace/konfigurace PROD prostředí, testovací provoz na PROD prostředí | (9.5.2022) | (10.6.2022) | - | - |
| Spuštění PROD prostředí do uživatelského provozu | (17.6.2022) | (17.6.2022) | 314 500,00 | 40% |
| Zvýšená podpora po spuštění uživatelského provozu PROD prostředí | (17.6.2022) | (18.8.2022) | 111 000,00 | 15% |
| Poskytování služeb provozní podpory a maintenance | (17.6.2022) | (16.6.2027) | 10 833,33 Kč bez DPH měsíčně zpětně |  |
| Informace o schválení OZV a předání poskytovateli | T3 | T3 | - | - |
| Doimplementace/úprava software podle OZV | T3 + 2 | Nejpozději k termínu účinnosti OZV, nejdříve však T3 + 8 | Podle rozsahu potřebných úprav v souladu s článkem 2.3. Smlouvy |  |
| Zvýšená podpora po spuštění rutinního provozu PROD prostředí | T4 (účinnost Obecně závazné vyhlášky) | T4 + 8 | 111 000,00 | 15% |
| Celkem |  |  | 740 000,00 | 100% |
| T = podpis smlouvy |  |  |  |  |
| T2 = podpis dodatku č. 1 smlouvy |  |  |  |  |
| T3 = schválení OZV a předání poskytovateli |  |  |  |  |
| T4 = účinnost OZV (spuštění do rutinního provozu) |  |  |  |  |

  - Poskytování služeb dle článku 2.2. (Provozní podpora) Smlouvy bude Poskytovatelem zahájeno po spuštění systému na produktivním prostředí do uživatelského provozu.

  - Všechny termíny plnění uvedené výše se posouvají o dobu, po kterou by bylo plnění smlouvy Objednatelem přerušeno a dále o dobu 21 kalendářních dnů, potřebnou na uvolnění a zkoordinování kapacit Zhotovitele pro opětovné zahájení plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.

  - Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je uzavřen v elektronické podobě

  - Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.

  - Strany si tento dodatek přečetly, obsah dodatku je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.

V Ústí nad Labem dne ______________				V Plzni dne ______________

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

Metropolnet, a.s.							Marbes.s.r.o.

………………………………	………………………………		…………………………

Ing. Jiří Knápek			Mgr. Jan Hofman			Ing. Miroslav Dvořák

Předseda představenstva	Místopředseda představenstva		jednatel