**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené dne 24. 11. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

**OBJEDNATEL:** **Moravské zemské muzeum**

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ: 00094862

DIČ: CZ0094862

Zastoupení: xxx, generální ředitel

**ZHOTOVITEL:** **Tojapa s.r.o.**

Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČ: 08932000

DIČ: CZ08932000

Zastoupení: Ing. Jakub Tomáštík, jednatel

Telefon: xxx

Mail: [xxx](mailto:tojapa@post.cz)

Bankovní spojení: xxx

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „***MZM Brno – rekonstrukce kotelen a VZT, Rebešovice***“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti zadání.

## Změna díla, včetně konkrétních položek a cen, je specifikována v Příloze č. 1 – rozpočet, dle kterého jsou vícepráce oceněny ve výši 644.731,00,- Kč bez DPH a méně práce ve výši 20.000,- Kč bez DPH.

## Cena díla dle čl.III. odst.1 Smlouvy se mění takto:

## Cena bez DPH: 4.270.731,00 Kč

## DPH ceny: 896.854,00 Kč

## Cena včetně DPH: 5.167.585,00 Kč

## V souvislosti s těmito změnami se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. II. odst. 1.2 Smlouvy v následujícím znění:

„*1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně* ***provést, dokončit a předat do 210 dní od podpisu smlouvy****. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2021 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2021 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet

Objednatel Zhotovitel

V Brně, dne 20. 5. 2022 V Brně, dne 19. 5. 2022

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Moravské zemské muzeum** **Tojapa** **s.r.o.**

xxx, generální ředitel Jakub Tomaštík, jednatel