Dodatek č. 2 k

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 0816

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OP“), v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Technické muzeum v Brně

Sídlo:	Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

jehož jménem jedná Ing. Vlastimil Vykydal - ředitel

IČ 	00101435

DIČ: 	CZ00101435

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat 
s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost 
je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

PROJECT building s.r.o.

Sídlo:	Erbenova 375/8, Brno, 602 00

Zastoupený: 	Ing. arch. Petrem Stojanem, jednatelem společnosti

IČ 	47917431

DIČ: 	CZ47917431

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tento dodatek smlouvy byl uzavřen podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „NZVZ“) a zahrnuje změny díla touto smlouvou sjednaného. Tato smlouva ve znění dodatku č. 1 byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Centrální depozitář a příjmová a montážní hala Technického muzea v Brně – Projektová dokumentace“.

Důvodem změn díla podle tohoto dodatku č. 2 smlouvy je:

- rozšíření předmětu díla o změny podle § 222 odst. 5 NZVZ, kterými jsou:

- Zapracování skladové a regálové technologie do Depozitní haly

- Zapracování motorárny do Depozitní haly

- Zapracování nabíjecí stanice zakládacího vozíku do Depozitní haly

- rozšíření předmětu díla o změny podle § 222 odst. 5 NZVZ, kterými jsou:

- Úprava a změna PD DUR s ohledem na zapracování požadavků sousedů

- Nové projednání této změny s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a stavebním úřadem (SÚ)

- Úprava a změna PD DSP s ohledem na zapracování požadavků sousedů

- Nové projednání této změny s DOSS a SÚ

- zúžení předmětu díla o části díla, které byly sjednány v původní smlouvě v rámci etapy, které nebudou realizovány:

- Rozptylová studie

- Hluková studie

- EIA

Finanční hodnota změn díla (včetně změn, které byly sjednány v dodatku č. 1 k této smlouvě) vyhovuje ustanovení § 222 odst. 5. 6 a 9 NZVZ, když: Hodnota změn podle dodatku č. 1 a 2 činí 740.409 Kč bez DPH, což je hodnota nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a současně cenový nárůst podle dodatku č. 1 a 2 činí 621.159 Kč bez DPH, což je hodnota nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ČLÁNEK 1.

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.5	STAVBA

Původní text odst. 1.5.1. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

1.5.1	Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy s názvem „Centrální depozitář a příjmová a montážní hala Technického muzea v Brně“, vč. objektu SO 038, vč. skladové a regálové technologie do Depozitní haly, vč. motorárny do Depozitní haly, vč. nabíjecí stanice zakládacího vozíku do Depozitní haly, ve všech jejích částech, 
s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

ČLÁNEK 2.

# PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1	PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Původní text odst. 2.1.1. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

2.1.1	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace  stavby " Centrální depozitář a příjmová a montážní hala Technického muzea v Brně“ vč. objektu SO 038, vč. skladové a regálové technologie do Depozitní haly, vč. motorárny do Depozitní haly, vč. nabíjecí stanice zakládacího vozíku do Depozitní haly (dále souhrnně též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazení kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazené částí díla na objednatele.

Původní text odst. 2.1.3.2. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

2.1.3.2	etapa PR – zpracování průzkumů a podkladů vyjma Rozptylové studie, Hlukové studie a EIA.

Původní text odst. 2.1.3.3. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

2.1.3.3	etapa DUR - zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnut o umístění stavby 
a obstarání územní rozhodnutí (UR), vč. úpravy a změny DUR s ohledem na zapracování požadavků sousedů, vč. nového projednání této změny s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a stavebním úřadem (SÚ).

Původní text odst. 2.1.3.4. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

2.1.3.4	etapa DSP - zhotovení dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení 
a obstarání stavebního povolení (SP), vč. úpravy a změny DSP s ohledem na zapracování požadavků sousedů, vč. nového projednání této změny s DOSS a SÚ.

ČLÁNEK 4.

# CENA STAVBY

4.1	STAVBA

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Centrální depozitář a příjmová a montážní hala Technického muzea v Brně“ vč. objektu SO 038, vč. skladové a regálové technologie do Depozitní haly, vč. motorárny do Depozitní haly, vč. nabíjecí stanice zakládacího vozíku do Depozitní haly, ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební 
a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady stavby (rozpočet).

4.2	CENA STAVBY

Původní text odst. 4.3. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

4.3	Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí 150.000.000,- Kč bez DPH. Tato částka 
je výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele).

ČLÁNEK 3.

## DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Původní text odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

3.1	Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě a v příloze č. 2A této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

Původní text odst. 3.4.4. až 3.4.8. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

3.4.4	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DUR) s předpokladem nejpozději do 140 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.5	Obstarání pravomocného územního rozhodnutí (UR) s předpokladem do 90 kalendářních dnů od dokončení a předání DUR. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

3.4.6	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DSP) s předpokladem nejpozději do 275 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.7	Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP) s předpokladem do 75 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel 
je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

3.4.8	Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 336 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

ČLÁNEK 5.

HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text odst. 5.3. se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

5.3	Celková výše honoráře pro jednotlivé části předmětu plnění stanovena podle původní smlouvy takto:

| odst. | předmět plnění | honorář |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | DPH 21% | vč. DPH |
| 5.3.1 | Etapa PP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy | 119.000,- | 24.990,- | 143.990,- |
| 5.3.2 | Etapa PR podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy | 269.500,- | 56.595,- | 326.095,- |
| 5.3.3 | Etapa DUR, část zpracování DUR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy | 435.500,- | 91.455,- | 526.955,- |
| 5.3.4 | Etapa DUR, část UR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy | 84.500,- | 17.745,- | 102.245,- |
| 5.3.5 | Etapa DSP, část zpracování DSP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy | 888.000,- | 186.480,- | 1,074.480,- |
| 5.3.6 | Etapa DSP, část SP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy | 81.000,- | 17.010,- | 98.010,- |
| 5.3.7 | Etapa DPS podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 950.784,- | 199.665,- | 1,150.449,- |
| 5.3.8 | Etapa HN podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy | 295.000,- | 61.950,- | 356.950,- |
| 5.3.9 | Etapa AD podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy | 205.000,- | 43.050,- | 248.050,- |
| 5.3.10 | Etapa AD-D podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy | 27.000,- | 5.670,- | 32.670,- |
| 5.3.11 | Celkový honorář | 3,355.284,- | 704.610,- | 4,059.894,- |

se zvyšuje z důvodů rozšíření předmětu smlouvy o skladovou a regálovou technologii do Depozitní haly, 
o motorárnu do Depozitní haly, o nabíjecí stanici zakládacího vozíku do Depozitní haly a o změny a úpravy vč. projednání DUR a DSP o částku:

295.000 Kč bez DPH

a nová celková cena rozpočítaná na jednotlivé etapy plnění činí:

| odst. | předmět plnění | honorář |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | DPH 21% | vč. DPH |
| 5.3.1 | Etapa PP podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy | 119.000,- | 24.990,- | 143.990,- |
| 5.3.2 | Etapa PR podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy | 269.500,- | 56.595,- | 326.095,- |
| 5.3.3 | Etapa DUR, část zpracování DUR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy | 535.500,- | 112.455,- | 535.500,- |
| 5.3.4 | Etapa DUR, část UR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy | 109.500,- | 22.995,- | 132.495,- |
| 5.3.5 | Etapa DSP, část zpracování DSP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy | 1,038.000,- | 217.980,- | 1,150.449,- |
| 5.3.6 | Etapa DSP, část SP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy | 101.000,- | 21.210,- | 122.210,- |
| 5.3.7 | Etapa DPS podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy | 950.784,- | 199.665,- | 1,150.449,- |
| 5.3.8 | Etapa HN podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy | 295.000,- | 61.950,- | 356.950,- |
| 5.3.9 | Etapa AD podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy | 205.000,- | 43.050,- | 248.050,- |
| 5.3.10 | Etapa AD-D podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy | 27.000,- | 5.670,- | 32.670,- |
| 5.3.11 | Celkový honorář | 3,650.284,- | 766.560,- | 4,416.844,- |

ČLÁNEK 14.

# SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V odst. 14.3. se nahrazuje příloha č. 2 přílohou č. 2A VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA.

Článek 14. se doplňuje o nové odstavce 14.16. – 14.19., jejichž text zní:

14.16 	Tento dodatek smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

14.17 	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

14.18 	Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

14.19	Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne ……………………..		                  	             V Brně dne ……………………...

_________________________________                                             _____________________________________

za objednatele				                                             za zhotovitele

Příloha č. 2A

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| etapa |  | lhůta od termínu podle odst. 3.2. SOD |  | předpokládaný termín |  |
| odst. SOD | obsah etapy plnění | podle odst. SOD | kalendářní dny | zahájení | ukončení |
| termín zahájení plnění podle odst. 3.2. SOD |  |  |  | 1.7.2016 |  |
| 2.1.3.1 | zpracování PP | 3.4.1 | 30 | 1.7.2016 | 30.7.2016 |
| 2.1.3.2 | zpracování PR | 3.4.3 | 45 | 1.7.2016 | 14.8.2016 |
| 2.1.3.3 | zhotovení DUR | 3.4.4 | 138 | 1.7.2016 | 15.11.2016 |
| 2.1.3.4 | zhotovení DSP | 3.4.6 | 136 | 16.11.2016 | 31.3.2017 |
| 2.1.3.5 | zhotovení DPS | 3.4.8 | 61 | 1.4.2017 | 31.5.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v odst. 3.4 textu smlouvy |  |  |  |  |  |