**SMLOUVA O DÍLO**

**Dodatek č.1**

**Evid. č. MMJN: SD/2019/0395**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

fax: 483 357 353

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **Valbek, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

Ing. Miroslavem Hanžlem, na základě plné moci

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

tel.: 487 070 435

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9000803461/5500

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět dodatku smlouvy a podklady**

Předmětem dodatku smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen DÚR) akce **„Úprava ulice Čs. armády“.**

**MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY**

**Změna čl.1 – SMLUVNÍ STRANY**

Nově je Objednatel zastoupený : RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

**Změna – doplnění čl. 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY**

Podkladem pro zpracování DÚR bude především technická studie akce „Úprava ulice Čs. armády“, aktuálně zpracovávaná společností Valbek, spol. s r.o. s předpokládaným termínem dokončení 06/2022. Do nového řešení DÚR je nutné zapracovat i výsledky z projednávání souvisejících investičních akcí firem Jablotron a Atrea.

**Změna čl. 5 – TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:**

Termín dodání čistopisu DÚR: 6 měsíců od předání čistopisu technické studie

(předpoklad zahájení prací v 07/2022)

**Termín plnění celého předmětu smlouvy 6 měsíců od vydání čistopisu DÚR**

**Změna čl. 12 – OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY**

Nově za objednatele ve věcech smluvních : RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Petr Roubíček

**Závěrečné ustanovení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo zní:**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 nemění.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou

V Jablonci n.N., dne V Liberci , dne 17.05.2022

………………………………………………….. ………………………………………………………….

RNDr. Jiří Čeřovský Ing. Miroslav Hanžl

primátor ředitel střediska Liberec, Valbek, spol. s r.o.

……………………………………..

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

pověřený ved. OPRI