**DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo**

**Č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021**

**„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Sušice**

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

 Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

 Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX

 Telefonní spojení: +420 376 540 111

dále jen „Objednatel“

 **Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.**

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 SK Žilina

zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, v odd. s.r.o., vložce 52489/L

Zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

IČ: 45412464 DIČ: SK2022973095

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: 595700660

E-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz

dále jen „Zhotovitel“

1. **Účel dodatku č. 1**
	1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. 7. a 27. smlouvy o dílo č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021, na akci „Sportovní hala Sušice“, z důvodu překážky dle ustanovení č.7.3.h) a dále pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
	2. Vyšší mocí/ překážkou dle ustanovení č.7.3.h) a 27. smlouvy o dílo se pro účely tohoto dodatku rozumí současná situace na stavebním trhu, vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobuje nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, žádná smluvní strana ji nemohla předvídat a ani tuto situaci ovlivnit.
	3. Z výše popsaných důvodů není zhotovitel schopen, byť na nezbytně dlouhou dobu, stanovit dopad popsané situace do ceny a termínu dokončení stavby.
	4. Smluvní strany se proto dohodly na přerušení realizace stavby „Sportovní hala Sušice“ prozatím do **30.6. 2022** s tím, že po tomto datu obnoví jednání o pokračování projektu, pakliže ani jedné ze smluvních stran nevznikne před tímto datem okolnost, která by měla za následek jiné právní jednání.
	5. Smluvní strany se dohodly na vypořádání dílčích plnění smlouvy, v souladu se smlouvou o dílo.
2. **USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ**
	1. Ostatní ustanovení, uzavřená ve Smlouvě o dílo, neupravená v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.
	2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.
	3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
	4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronicky a podepsán v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila rada města Sušice dne 23.5.2022, usnesením č. 345.
3. **PŘÍLOHA**
* Soupis provedených prací – po položkách do 30.4.2022

 Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 V Sušici 27.5.2022 V Ostravě 30.5.2022

 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------

 Bc. Petr Mottl, starosta Tomáš Hess, obchodní ředitel

 starosta města Sušice pověřen na základě plné moci