SMLOUVA O DÍLO č. 7/22 (ev. č. objednatele: E 0012/22)

uzavřená dle ustanovení §2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

Zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl A XIV., vložka 584

IČ:	70890021	DIČ:	CZ70890021

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Technický zástupce:	Ing. Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru

Ing. Lucie Tanhäuserová

Bankovní spojení:	KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

a

Zhotovitel:	Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsaná v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1391

Zastoupená:		xxx, předsedou představenstva

Pro věcná jednání:	xxx, vedoucím projektantem

IČ:	25351079	DIČ:	CZ25351079

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek - Místek

číslo účtu: 1685970329/0800

(objednatel a zhotovitel v textu smlouvy společně jako „smluvní strany“)

se dohodly na smlouvě o dílo v tomto znění:

# I. Předmět smlouvy

1. Zhotovení lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro lesní hospodářský celek (dále jen LHC) objednatele ve smyslu §24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a platného znění vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

2. Vyznačení hranic majetku zařazených do LHC.

3. Prostorovým rámcem jsou pozemky ve vlastnictví objednatele k 1. 1. 2023.

4. Předběžný rozsah díla je stanoven na 45,77 ha. Rozsah díla bude upřesněn v průběhu zhotovení.

II. Rozsah a podmínky plnění

a/ Obecné podmínky

- LHP je zadáván, zhotovován a schvalován podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon) a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen vyhláška) v platných zněních.

- LHP bude zpracován v digitální formě podle platného informačního standardu lesního hospodářství (ISLH 2023), schváleného MZe ČR tak, aby splňoval podmínky pro přidělení dotací na zpracování LHP.

- Vyznačení hranic majetku bude provedeno žlutou barvou, lesnickým sprejem. Značky budou umístěny na stojících stromech ve výšce cca 1,5m. Zaměření bude provedeno za pomoci GPS přístroje (nejedná se o geodetické zaměření) s přiměřenou přesností. V případě nejasných hranic bude se sousedním vlastníkem dohodnuta tzv. uživatelská hranice.

b/ Podklady

- Objednatel zajistí zhotoviteli majetkové podklady, tj. soupis parcel, pro které chce LHP vyhotovit a příslušné mapy katastru nemovitostí s pozemkovou identifikací. Za mapový podklad se považuje i digitální vrstva katastru nemovitostí v dohodnutém formátu.

- Všechny další podklady si zhotovitel zajistí sám na vlastní náklady.

c/ Spolupráce zhotovitele a objednatele

- Objednatel i zhotovitel při vyhotovení LHP průběžně spolupracují prostřednictvím pověřených osob.

- Ve spolupráci zhotovitele jsou zahrnuty i potřebné konzultační a poradenské služby, případně další odborný servis, který přímo s vyhotovením LHP souvisí.

d/ Termíny zhotovení díla:

- Do 31. 5. 2022 dodá objednatel zhotoviteli majetkové podklady a veškeré další podklady, které považuje za neopomenutelné ke stanovení zásad pro vyhotovení LHP. Termín posledních změn majetkových nebo jiných podkladů pro vyhotovení LHP se stanovuje na 31. 10. 2022. Majetkové změny předané po tomto termínu budou do LHP zapracovány na základě dodatku smlouvy.

- Do 30. 6. 2022 dodá zhotovitel grafický podklad pro odsouhlasení majetkového podkladu a rozdělení lesa a text zásad vyhotovení LHP vč. hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření.

- Do 15. 7. 2022 odsouhlasí objednatel úplnost grafického majetkového podkladu zpracovaného zhotovitelem na základě dodané majetkové evidence, dále text zásad vyhotovení LHP vypracovaný zhotovitelem, včetně navržených hospodářských souborů, rámcových směrnic hospodaření a rozdělení lesa. Konání základního protokolu se nepředpokládá.

- Do 15. 11. 2022 provede zhotovitel venkovní popisové práce a poskytne potřebné údaje pro tvorbu provozního plánu na rok 2022.

- Do 15. 11. 2022 provede zhotovitel vyznačení hranic majetku.

- Do 30. 11. 2022 předá zhotovitel objednateli dílčí plnění „návrh LHP“.

- Do 31. 12. 2022 dodá objednatel zhotoviteli údaje o těžbách, provedených po ukončení venkovních prací, včetně zákresu nově vzniklých holin

- Do 15. 1. 2023 předá zhotovitel objednateli tištěnou prozatímní obrysovou a porostní mapu v měřítku 1 : 10 000 a prozatímní výtisk hospodářské knihy.

- Do 31. 1. 2023 předá objednatel zhotoviteli podklady ke kapitole „Zhodnocení stavu lesa“ v textové části LHP. Především se jedná o podklady lesní hospodářské evidence popřípadě rozhodnutí státní správy lesů, týkající se uplynulého LHP.

- Do 25. 2. 2023 předá zhotovitel objednateli kompletní tištěné i digitální podklady pro schvalovací řízení k LHP, pokud nebude postupováno podle bodu II, písmene f) této smlouvy

- Do 40 dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli předá zhotovitel objednateli protokolárně dílčí plnění „finální digitální a tištěné výstupy LHP“ a dílo vyfakturuje.

12. V případě nepředložení LHP objednatelem ke schválení nebo neschválení LHP nikoliv z viny zhotovitele, předá zhotovitel dílčí plnění do 31. 7. 2023 a dílo vyfakturuje.

e/ Pracovní postup hospodářské úpravy lesa

- Rozdělení lesa bude dvoustupňové, tvořené odděleními a dílci.

- Oddělení budou označena arabskými číslicemi, dílce velkými písmeny, porosty budou založeny pouze v databázi, označeny jednotně „a“ a v knihách nebudou zobrazeny.

- Porostní skupiny budou označeny číselnými indexy dle věkového stupně, více skupin v rámci věkového stupně bude rozlišeno indexy a - z, etážové porosty budou označeny zlomky čísel věkových stupňů vylišených etáží.

- Statistické zjišťování zásob nebude prováděno.

- Odhad zásob bude proveden dle taxačních tabulek ÚHÚL 1990, modřín 1991, s bonitací na absolutní výškové bonity.

- Těžba předmýtní bude navržena do porostů a její celková výše bude stanovena jako součet předmýtní těžby umístěné a předpokládané těžby nahodilé.

- Těžba mýtní bude umístěna modelově ve všech porostech ve výši dané těžebními procenty, podle parametrů příslušných hospodářských souborů a s ohledem na zdravotní stav a stupeň rozpracovanosti porostů. Adresně bude umístěna i v porostech, kde to přímo vyžadují ustanovení vyhlášky MZe č.84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování.

- Lesnická mapa bude zahrnovat soutisk s lesními majetky ostatních navazujících vlastníků, pokud objednatel do termínu schválení LHP zajistí souhlasy dotčených vlastníků nebo objednatele lesních hospodářských osnov. Pokud souhlasy nebudou vydány, budou lesnické mapy obsahovat pouze lesní pozemky ve vlastnictví objednatele.

f/ Zastupování objednatele na základě plné moci

- Na základě plné moci udělené objednatelem předloží zhotovitel příslušnému orgánu státní správy lesů v zákonném termínu (do 60 dnů po ukončení platnosti předchozího LHP) předepsané podklady pro schvalovací řízení a vyrozumí písemně objednatele, že tak učinil.

- Na základě plné moci udělené objednatelem bude zpracovatel zastupovat objednatele ve všech jednáních ve spojitosti se schvalováním předloženého LHP a vyřízení souhlasů k využití grafických dat pro soutisk lesnických map s majetky vlastníků navazujících lesů nebo pořizovatelů LHO

g/ Finální náležitosti díla

- Textová část LHP včetně plochové tabulky 1x

- Hospodářská kniha bez evidence 1x, s evidencí 1x

- Mapa obrysová v soutisku s okolními majetky v měřítku 1 : 10 000 1x

- Mapa porostní v soutisku s okolními majetky, oboustranně laminovaná, skládaná v měřítku 1 : 10 000 2x

- Mapa porostní nástěnná v soutisku s okolními majetky, oboustranně foliovaná v měřítku 1 : 10 000 1x

- Mapa těžební v měřítku v soutisku s okolními majetky, oboustranně foliovaná v měřítku 1:10 000 1x

- Digitální data LHP na datovém nosiči.

III. Cena

- Cena se stanoví dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou, jako cena maximální ve výši 
90 000,- Kč bez DPH. Fakturováno bude s připočtením zákonem stanovené DPH.

IV. Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění (§ 21, odst. 9, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění) s tím, že fakturace bude probíhat takto:

- Po zhotovení dílčího plnění „návrh LHP“ a protokolárním převzetí objednatelem 75% celkové ceny díla.

- Po zhotovení dílčího plnění „finální digitální a tištěné výstupy LHP“ a protokolárním převzetí objednatelem zbytek celkové ceny díla.

- Splatnost faktur je stanovena do 17 dnů od data fakturace (do 14 dnů od doručení faktury). Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.

# Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. Jiná ujednání

1.	Při nedodržení platebních podmínek může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

2.	Při nedodržení technologických termínů mohou obě smluvní strany uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

3.	V případě neschválení LHP z důvodu na straně zhotovitele se ten zavazuje závady na vlastní náklady odstranit a předložit opravené LHP k opětovnému schvalovacímu řízení.

4. 	Jednotlivá dílčí plnění budou předána u objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

5. 	Dílo smí být využito bez souhlasu objednatele pouze k prezentaci technické a technologické úrovně zhotovitele, v nabídkové a reklamní činnosti, a to jen v dílčím výseku.

6. 	Jiné využití díla zhotovitelem je možné jen s písemným souhlasem objednatele.

7.	Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Za Lesnickou projekci Frýdek - Místek a.s.:

xxx

xxx, předseda představenstva					---------------------------------

Ve Frýdku-Místku dne: 25.5.2022

Za Povodí Odry, státní podnik

xxx

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel					---------------------------------

V Ostravě dne: 30.5.2022