DODATEK Č. 2
Ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2021

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. Firma: VV stavební a statická kancelář, spol. s r.o.
       Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava
Zastoupena:	xx
       IČ:	26831929
DIČ:	CZ26831929
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:	35-1724290247/0100
Zapsaná ve OR: C 40059 u Krajského soudu v Ostravě
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.
Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.12.2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavbu Expozice tučňáků v Zoo Ostrava (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně termínu pro zapracování dílčích změn projektové dokumentace sjednaného v  čl. III odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 21.3.2022. V této souvislosti se čl. III odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
Smluvní strany se dohodly, že požadavky objednatele budou zapracovány nejpozději v termínu do 15. 7. 2022, přičemž tyto požadavky nemají vliv na celkovou cenu díla, která se tímto dodatkem nemění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu rozsah požadavků objednatele znám.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 30.5.2022………………….

________________________	________________________
        objednatel	zhotovitel