**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: …………………..

 …………………..

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOEKO s.r.o.**

 **IČO: 251 84 750, DIČ: CZ25184750**

 **sídlo Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice**

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

 zastoupen jednatelem Ing. Josefem Smažíkem

 bankovní účet číslo: …………………..

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.10.2021 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace k žádosti o společné povolení na stavbu „ČOV Svitavy - solární sušárna kalů a úprava strojního odvodnění kalu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.10.2021.

**B.**

S ohledem na to, že objednatel se se zhotovitelem dodatečně dohodl na tom, že v areálu ČOV Svitavy bude vybudována i kogenerační jednotka a zhotovitel pro ty účely zpracuje projektovou dokumentaci k žádosti o společné povolení na základě samostatné smlouvy s objednatelem, dohodly se strany na prodloužení termínu pro provedení díla dle Smlouvy o dílo a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá projektovou dokumentaci (včetně vyjádření dotčených orgán a správců sítí) do **31.10.2022.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.5.2022.

Ve Svitavách dne 25.5.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

 .......................................................... ..........................................................

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Josef Smažík

 starosta města Svitavy jednatel EKOEKO s.r.o.