Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 08461832

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**obec Leskovice**

kontaktní adresa: Obecní úřad Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice

IČO: 00248509

zastoupená: Milanem B í l k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 08461832 1o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 2. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku IV bodu 1 pod písm. a) se uvedený text ruší a nahrazuje tímto textem:

„1) Příjemce podpory:

1. se zavazuje splnit účel akce tím, že
* akce bude provedena podle Fondem odsouhlasené projektové dokumentace (Ing. Miroslava Polachová, 1/2018), která je součástí žádosti o poskytnutí dotace ze dne 30. 3. 2018, podle rozpočtu a harmonogramu projektu aktualizovaného dne 5. 8. 2020 a komplexní dokumentace výběrového řízení včetně smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2020 s Marigreen art, s.r.o., včetně případných změn a doplňků těchto dokumentů odsouhlasených Fondem, a bude provedena revitalizace zeleně v obci Leskovice, v rámci které:
* vysadí 287 ks dřevin,
* ošetří 60 ks stromů,
* vysadí 894 ks trvalek,
* založí 1 356 m2  parkového trávníku a 2 309 m2 lučního trávníku,
* zřídí 327 m2 mlatu, 236 m2 chodníku a 167 m2 štěrkového trávníku,
* zajistí tříletou následnou rozvojovou péči o výsadby,
* nejpozději 1 měsíc po ukončení akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se stane vlastníkem věcí pořizovaných, rekonstruovaných, upravených nebo jinak výrazně zhodnocených s podporou podle této Smlouvy (to platí i pro pozemky, na kterých je akce realizována).“
1. V článku IV bodu 1 pod písm. c) uvedený termín ukončení (realizace) akce se mění na 6/2022. Přitom se konstatuje, že akce byla zahájena v 5/2018.
2. V článku IV bodu 1 pod písm. d) uvedený termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) se mění na 9/2022.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
4. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
5. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu