|  |
| --- |
| Marles s.r.o.xxxxxxxxxxxxxxxIČO: 29116724 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Váš dopis značka / ze dne** | **Naše značka** | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK 560/OŘP/22 | Jana Chochelová/726 |  20. 5. 2022 |
|  |  |  |  |

Objednávka č. 01080 00012/22/ORP celková maximální cena 45 034,45 Kč

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. **KK 01936/2022** (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 18. 5. 2022, u Vás objednáváme pro **část zakázky č. 6, Sála,** provedení kontroly výskytu a likvidace invazních rostlin dle bližší specifikace uvedené v přílohách objednávky.

Pro každou zasaženou plochu je určen způsob likvidace – chemické/mechanické metody. Při aplikování chemické metody likvidace budou dodržena pravidla pro použití daného přípravku s ohledem na charakter daných ochranných pásem a zón, zákony a předpisy. Provedení prací bude realizováno dle Metodiky stanovené ve smlouvě.

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od termínu potvrzení objednávky zhotoviteli

Termín dokončení 1. etapy prací: **10. 7. 2022**

Termín kontroly: 11. 7. 2022 – 10. 8. 2022

Převzetí prací 1. etapy: 11. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Termín dokončení 2. etapy prací: **30. 9. 2022**

Termín kontroly: 1. 10. 2022 – 31. 10. 2022

Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2022 – 22. 11. 2022

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2022 bude prováděna průběžná kontrola stavu lokalit a dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací.

Jednotková cena byla stanovena na 14 850 Kč/ha/rok bez DPH, **17968,50 Kč/ha/rok včetně DPH** (dále jen „roční jednotková cena“). Celková výměra zasažených ploch uvedených v příloze objednávky činí
**25 063 m2**.

Roční jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno v souladu s Pravidly přebírání a fakturace díla, přílohou č. 2 smlouvy.

Platba na fakturu

Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

• splatnost faktury 20 kalendářních dní

• příloha faktury:

protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem

 pravidla přebírání a fakturace díla

………………………………

|  |
| --- |
| Ing. Květa Hryszovávedoucí odboru řízení projektů |

Přílohy:

Tabulky pozemků, mapy území a GIS data v elektronické podobě