DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dle § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb

 I.

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Mateřská škola Vsetín, Luh 1832**

Adresa: Stará cesta 1832, 755 01 Vsetín

Zastoupen: xXXX ředitelkou školy

Zastoupení:

* ve věcech smluvních: xxxxxx, ředitelka školy
* ve věcech technických: xxxxxx, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 600 42 338

DIČ: neplátce DPH

(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel: HAMBOS s.r.o.**

Adresa: xxxxxx

Zastoupena: xxxxxx
Zastoupení: xxxxxx, jednatel

* ve věcech smluvních: xxxxxx
* ve věcech technických: xxxxxx

IČO: 27777367

DIČ: CZ 27777367

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 210212300/0300

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , odd.C , vložka 29429

(dále jen **zhotovitel**)

II.

**Předmět dodatku**

 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6.4.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“ jejíž předmětem je provedení výměny 5 ks vstupních dveří do budovy v Mateřské školy Vsetín, Luh 1832, včetně jejich výroby a dodání, podle zpracované Technické zprávy.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další práce mění takto:

 1. Na základě zpracování výrobní dokumentace se smluvní strany dohodly o doplnění hliníkových rozšiřovacích profilů po obvodu prosklených stěn.

 2. Ve vazbě na změnu rozsahu prací se v článku IV. Cena díla mění tabulka s cenou tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE CENY** | **Základní (Kč)** | **DPH 21 % (Kč)** | **Celková (Kč)** |
| CENA DLE PŮVODNÍ SMLOUVY | 386.619,-  | 81.190,-  | 467.809,-  |
| CENA ZA DOPLNĚNÍ ROZŠIŘOVACÍCH PROFILŮ |  75.068,- |  15.764,- | 90.832,- |
| **CENA CELKEM** | **461.687,-** | **96.954,-** | **558.641,-** |

 III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek ke „smlouvě o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá objednavatel a dva obdrží dodavatel. ¨

Ve Vsetíně dne 26. 5. 2022

xxxxxx v.r. xxxxxx v.r.

Mateřská škola Vsetín, Luh 1832 HAMBOS s.r.o.

ředitelka školy Jednatel