DODATEK Č. 2

K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „**OZ**“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel

 Název: **Střední odborné učiliště stavební, Plzeň**

 Sídlo: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

 Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel

 IČ:  00497061

 DIČ: CZ00497061

 Bankovní spojení: ČSOB a.s.

 Číslo účtu: 625860/0300

 Telefon: 373730030

 E-mail: sou@souplzen.cz

2. Zhotovitel

 Název: **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**

 Sídlo: Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň

 Zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10838

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: David Cígler – jednatel

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Cígler – jednatel, tel. 777 020 034,

 email cigler@atelier-soukup.cz

 IČ: 25229869

 DIČ: CZ25229869

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: 274481900277/0100

 Telefon: 377 223 236

 e-mail: info@atelier-soukup.cz

3. Název a adresa díla:  Plzeň, Křimická 94 – rekonstrukce objektu a

 nástavba, projektová dokumentace

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2020 Smlouvu o dílo a dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dne 3. 3. 2021, jejichž předmětem je:

a) zhotovení Dokumentace pro společné územní a stavební povolení,

b) inženýrská činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení,

c) zhotovení Dokumentace pro provedení stavby,

s těmito dobami plnění:

dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 5 měsíců od podpisu SoD,

dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání

kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,

dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 4 měsíců od získání pravomocného povolení stavby.

2. Předmětem dodatku je:

a) rozšíření dodávky díla dle ustanovení čl. II.4. SoD – Projektová dokumentace pro provedení stavby o část **projekt Stabilního hasícího zařízení** na základě požadavku investora z jednání dne 19. 10. 2021 a následných dohod,

b) změna části díla Požárně bezpečnostní řešení stavby v souvislosti s instalací technologie Stabilního hasícího zařízení a souvisejícími dispozičními úpravami,

c) projednání změny stavby před dokončením s příslušným stavebním úřadem,

d) změna doby plnění části díla dle ustanovení čl. III.

3. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se znění čl. II.3. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, které uvádí:

 Zhotovitel provede dílo

 dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 5 měsíců od podpisu SoD,

 dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání

 kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,

 dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 4 měsíců od získání pravomocného povolení stavby.

 mění na toto nové znění, které uvádí:

 **Zhotovitel provede dílo**

 **dle bodu II.1.a) SoD v termínu do 5 měsíců od podpisu SoD,**

 **dle bodu II.1.b) SoD – podání žádosti o společné povolení stavby do 2 týdnů od získání kladného stanoviska Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování,**

 **dle bodu II.1.c) SoD v termínu do 31. 12. 2022 včetně projednání změny stavby před dokončením s příslušným stavebním úřadem.**

4. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se z důvodu rozšíření předmětu díla o projekt Stabilního hasicího zařízení a změnu části díla Požárně bezpečnostní řešení stavby mění znění čl. IV. Smlouvy o dílo, které uvádí:

 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši:

 Projektová dokumentace dle bodu II.1.a) SoD 494.000,00 Kč

 Projektová dokumentace dle bodu II.1.b) SoD 50.000,00 Kč

 Projektová dokumentace dle bodu II.1.c) SoD 431.000,00 Kč

 Celkem bez DPH 21% 975.000,00 Kč

 DPH 21 % 204.750,00 Kč

 Cena celkem včetně DPH 21% 1.179.750,00 Kč

 mění na toto nové znění, které uvádí:

 **Projektová dokumentace dle bodu II.1.a) SoD 494.000,00 Kč**

 **Projektová dokumentace dle bodu II.1.b) SoD 50.000,00 Kč**

 **Projektová dokumentace dle bodu II.1.c) SoD 491.000,00 Kč**

 **Celkem bez DPH 21% 1.035.000,00 Kč**

 **DPH 21 % 217.350,00 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 21% 1.252.350,00 Kč.**

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 SoD zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

 stranami.

3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž

 jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.

4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že

 představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 31. května 2022 V Plzni dne 31. května 2022

……………………………………. …………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Miloslav Šteffek – ředitel David Cígler – jednatel

 ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.