**Dohoda o narovnání**

mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:** **Město Kutná Hora**

Sídlo: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

Zastoupený: Ing. Josefem Viktorou, starostou města

a

**Zhotovitel:** **DALFOS s.r.o.**

Sídlo: Libenice 44

280 02 Kolín

IČ: 62966511

DIČ: CZ62966511

Zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

**D O H O D U**

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17. 10. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem byla „Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 227/1 v k. ú. Kutná Hora. (dále jen Dodatek). V Dodatku byla sjednána cena díla ve výši 70 631,- Kč včetně DPH.

Dodatek byl dne 15. 9. 2021 zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

**II.**

Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv dne 15. 9. 2021, nebyl však zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců od jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. byl tak od počátku zrušen. Případná plnění provedená podle tohoto Dodatku jsou plněním bez právního důvodu.

**III.**

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich souhlasné vůle, že podle něho vzájemně plnily a že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Dodatku považují za plnění dle tohoto Dodatku č. 1. Obě strany dále prohlašují, že v souvislosti s tímto vzájemně poskytnutým plněním nebudou vůči sobě vzájemně vznášet žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

**IV.**

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 1 ze dne 17. 10. 2017.

**V.**

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Kutné Hoře dne 17. 5. 2022

Objednatel: ………………………………… Zhotovitel: ……………………………..

Ing. Josef Viktora, starosta města Ing. Miroslav Douda, jednatel

Příloha: Dodatek č. 1 ze dne 17. 10. 2017

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**S m l u v n í s t r a n y :**

**Objednatel:** **Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zastoupený: Bc. Martinem Starým DiS., starostou města

**/dále jen objednatel/**

**Zhotovitel: DALFOS s.r.o.**

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO: 62966511

DIČ: CZ62966511

Bankovní spojení: ČSOB divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 108262950/0300

Zastoupený: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

Martin Douda, jednatel firmy

**/dále jen zhotovitel/**

**uzavřely tento dodatel č. 1 ke smlouvě**

**„Oprava opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa“**

**v Kutné Hoře**

/dále jen dílo/

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s ponecháním původních parapetních desek a restaurátorskou opravu původních desek včetně doplnění umělým kamenem s doretušováním a zapojením původního kamene na základě dohody s NPÚ, zřízení nového odvodňovacího žlábku, náklady spojené s nákupem dražší vybrané spárovací hmoty na spárování zdí a přezdění značně destruovaného části zdi u chrliče.

Celkové náklady vyčíslené v příloze dodatku č. 1

**Celková cena stavby bude po změně:**

Cena dle SOD bez DPH 929 992,- Kč

Méněpráce - 21 000,- Kč

Vícepráce 79 373,- Kč

-----------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH 988 365,- Kč

Samostatně DPH 21% 207 557,- Kč

**Cena celkem včetně DPH 1 195 922,- Kč**

**Závěrečná ustanovení:**

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 20. 6. 2017 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Dále berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Kutné Hoře dne 17. 10. 2017 V Libenici dne 17. 10. 2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

-------------------------------------------- ------------------------------------------

**Bc. Martin Starý DiS. Ing. Douda Miroslav**

starosta města jednatel firmy

Příloha: soupis prací a méněprací

