**Dodatek č. 6 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1064/2020**

**Název díla:**

**VD Blatno – oprava funkčních objektů**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**Statutární orgán:**

**zastoupen ve věcech smluvních:**

**zastoupen ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel RRR spol. s r.o.**

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČO:** 254 10 946

**DIČ:** CZ25410946

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu ceny díla:**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. V souvislosti s tím byl proveden odpočet neprovedených prací. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH7 179 154,34 Kč

SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3

z toho:

číslo akce 502 301 - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1

3 335 103,47 Kč

číslo akce 800 062 - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2

1 224 247,85 Kč

číslo akce 800 063 - SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3

2 619 803,02 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 7 111 508,96 Kč**

**SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3**

**z toho:**

**číslo akce 502 301 - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1**

**3 418 803,71 Kč**

**číslo akce 800 062 - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2**

**1 262 261,42 Kč**

**číslo akce 800 063 - SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3**

**2 430 443,83 Kč**

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 03.06.2022 V Chomutově dne 26.05.2022

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………. …………………………………..

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.