**Dodatek č. t**

**SMLOU VY O DÍLO**

(dle §2586 a d. Obč. zákoníku č. 89/2012 • b.) (dále jen „smlouva..)

## Čl. 1

**Smluvní strany**

1.

## Uměleckoprům yslové museum v Praze

se sídlem v ul. 17. listopadu2, 11O 00 Praha I. z.astoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou. Bankovní spojení: č.ú. ČNB 20001-1633 7011 10710

Kontaktní osoba: ing. Dušan eidl, tel. +42025109 3221. se idl@upm.cz IČO 00023442

(dále jen objednatel)

# a

2.

## Ateliér V I T R A J s.r.o.

adresa: Pod novým lesem 3 I **/ 86.** Veleslavín, 162 00 Praha 6

1Č: 24852732, D1Č:CZ24852732

Spisová značka: C201678

povolení k restaurování MK ČR č. 14844/2018

(dále jen zhotovitel)

## Čl. 2

**Předmět dodatku smlouvy**

ČJ UPM 318 ".!022

*Cv*

*f*

1/ Objednatel opravuje administrativní chybu ve specifikaci předmětu díla. kde správně uvedená položka zní

## pecifikace: rozpis restaurování dle položek lov.č. 65.386

Část gotické vitraje s postavou sv. Jana Křtitele Provenience a datace: Čechy, 15 stol

Rozměry: 49 x 66 cm

renovováno J. Jiřičkou 1956-1957

Průzkum restaurátorský, analytický a restaurování Ostatní dvě položky jsou správně.

2/ Zhotovitel s ohledem na majitelem vyžádanou změnu technologického postupu konzervovátorsko-restaurátorského zásahu vyvolanou zpusobem instalace ve stálé expozici UPM (instalace na lightbox) u níže uvedené položky aktualizoval cenu a to navýšením o

* 1. Kč. Tento fakt objednatel přijímá a nahrazuje ve smlo uvč přílohu č. 20220311s Nabídkovou cenou novým znčním.

## lnv.č. 58.959/1- 6

Okenní vitraj . šestidílná, slolená z obdélných polí ve dvou řadách

Vlevo dva blíže neurčení apoštolové, uprostřed Ukřižovaný a sv. Kateřina. vpravo sv. Petr a Ecce Homo.

Provenience a datace: Z kostela ve Slivenci. Čechy, kolem 1400

Rozměry:

* + 1. 76 x 16 cm 2. 72 x 17 cm 3. 78 x 17 cm 4. 66 x 216 cm 5. 73 x 17 cm 6. 66 x 17 cm

Olověná montáž pochází patrně z doby. kd) b) ly vyňaty z kostela, tzn. 1889 .

Průzkum restaurátorský. analytický a restaurování

3/ Sjednaný termín dodání se mění z 20.6. na 15.7.2022 a ustanovení čl. 2 a čl. 3 se nahrazuje tímto zněním:

„***Termín dodání:*** *do I 5.*7 *2022. na adresu UPM. r .listopadu 2, li O 00 , Praha I*

*Č l. 3*

***Čas a místo plně11í***

*I. Zhotovitel se zavazuje. :e dílo zhotoví a předá objednateli nejpozději I 5.* 7. *2022 "*

4/ V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Praze dne 15.5.202 2

Za zhotovitele

Příloha č. l: Cenová nabídka č. 20220311

........................ . ................

I.,

Ateliér **V** I T **R AJ** s.r.o.

Poa novym esem 31/86

1 62 00 Praha 6

DIČ: CZ 248 52 732

*NWW* Vtlf8 J CZ

věc: název:

**CENOVÁ NABÍDKA** č.20220311

Konzervování 3 ks vitráží, UPM

zpracovatel:

adresa:

zodpovědná osoba:

zadavate:l podklady: datum:

**Ateliér V** I T **R A J® s.r.o.**

Pod novým lesem 31/86, Veleslavín, 162 00 Praha 6 IČ: 24852732, DIČ: CZ24852732

Spisová značka: C201678 Číslo účtu: 3201715399/0800 Banka: česká spořitelna

kontakt:[www.vitra1.cz](http://www.vitra1.cz/) 1 [info@vitraj.cz](mailto:info@vitraj.cz)

ing. arch. Jan Černohorský, +420 739 087 746

*povolení k restaurování MK ČR č. 14844/2018*

UPM Praha

návštěva na místě, vlastní fotodokumentace 2022/05/11

1 1O-se-k ------Slivenec

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenová nabídka, konzervování 3 vitráží |  |  |  |
| ----------------  Plocha, m2 |  |  | Klanění 3 králů |
| **0,32** | | **0,44** |
| Průzkum | 4350 | 9664 | 5878 |
| Průzkum analytický, měření složení skel | 10926 | 24274 | 10934 |
| Konzervování | 14809 | 68900 |  |
| Cena celkem | 30084 | 102838 | 16812 |
|  |  |  |  |
| Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 15% | |  |  |

**Cena celkem bez 15% DPH 149 734,-**

**Průzkum zahrnuje:** Fotodokumentace na místě Vizuální průzkum

Zkouška čištění

Vyhodnocení a návrh na konzervování

**Průzkum analytický, měření složení skel, zahrnuje:**

Neinvazívní RTG fluorescence {XRF) Vyhodnocení prvkového složení skel

**Konzervování zahrnuje:**

Čištění

U vitráže "Slivenec" lepení 5 skel s vícečetnými olověnými vysprávkami. Podkladní sklo

Instalace, manipulace Zpráva

*L* .