**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo č. 11/2016**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

Zhotovitel

Jana Nevosadová

Se sídlem: XXXXXXXXX, 588 21 Velký Beranov

IČ: 49406434

DIČ: XXXXXXXXX

Objednatel:

**Národní ústav lidové kultury**

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: **PhDr. Martin Šimša, Ph.D.**, ředitel

IČ: 00094927, DIČ: CZ-00094927 (nejsme plátci DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb.,Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

(dále jen objednatel)

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2016 Smlouvu o dílo č. 11/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu **„Horňácko – terénní úpravy na pozemcích p.č. 3078, 3077, 3076,3075, 3086/1“**, k. ú. Strážnice na Moravě, vč. vyřízení pravomocného územního řízení.

Na základě projednání rozpracované dokumentace se zástupci ochrany přírody a krajiny MěÚ Veselí nad Moravou je nutno projekt rozšířit i o pozemky p.č. 3079, 3085/2, k.ú. Strážnice na Moravě a následně dopracovat i detailní odůvodnění navrhovaných terénních úprav v návaznosti na ochranu životního prostředí (přírodní park Strážnické Pomoraví), na základě čehož bude možno vydat souhlasné závazné stanovisko MěÚ Veselí n. Moravou, které je součástí podkladů potřebných pro vydání územního rozhodnutí.

Za účelem dosažení dohody o změně předmětu díla a termínu dodání díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně předmětu díla a termínu dodání díla.

**Čl. II, odst. 1. Předmět smlouvy**, který nově zní

* „Horňácko – terénní úpravy na pozemcích p.č. 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3085/2, 3086/1, k.ú. Strážnice na Moravě, dokumentace pro územní řízení, vč. vyřízení pravomocného územního rozhodnutí

**Čl. V, odst. 1. Čas plnění,** který nově zní

* Horňácko – terénní úpravy na pozemcích p.č. 3075, 3076, 3077, 3078 3079, 3085/2, 3086/1, k.ú. Strážnice na Moravě, dokumentace pro územní řízení ……………………………………..do 30.6.2017
* Vyřízení pravomocného územního rozhodnutí …………………………………. do 30.6.2017

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Velkém Beranově dne 19. 4. 2017 ve Strážnici dne 19. 4. 2017

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel