**Horkovod Velké náměstí**

Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo

A. smlouva a její výklad

1. Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstvaMarek Anděl, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROTIng. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení:  | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 |

a

zhotovitel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma | SYSTHERM s.r.o. |  |
| se sídlem | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku v Plzni, oddíl C, vložka 7209 |  |
| jednající | Jan Kazda, jednatel |  |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |  |
| smluvních | Jan Kazda, jednatel |  |
| technických | Tomáš Slavík, Senior ManagerJakub Kazda, Výrobní ředitel |  |
| adresa obchodního styku:  | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |  |
| IČ / DIČ | 64 83 04 54 / CZ64830454 |  |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300 |  |

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Horkovod Velké náměstí“ ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je změněný rozsah prací dle požadavku Investora, a to zejména upřesnění umístění a napojení nové předávací stanice v prostoru Radnice. Z důvodu budoucích možných odběrných míst byl rozšířen rozsah výkopových prací a pokládky předizolovaného potrubí.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:

10. Termíny provedení díla

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | 01. 06. 2021 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště (po splnění bodu 10.1 (b) | 01. 06. 2021 |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné části díla  |
| f) uvedení díla do provozu: | 15. 09. 2021 |
| g) ověřovací provoz díla včetně dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021 |
| h) předběžné převzetí díla  |  15. 11. 2021  |
| i) konečné převzetí díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí díla při splnění podmínek smlouvy. |
| j) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání projektové dokumentace pro územní řízení*** | 15.11.2021 |
| k) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla*** | 31.01.2022 |
| l) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání staveniště*** | 01.03.2022 |
| m) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***uvedení díla do provozu:*** | 31.05.2022 |
| n) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***ověřovací provoz díla včetně*** ***dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků*** | od 01.06.2022 do 01.08.2022 |
| o) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***předběžné převzetí díla*** | 01.08.2022 |
| p) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***konečné převzetí díla*** | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí díla při splnění podmínek smlouvy. |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | 01. 06. 2021 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště (po splnění bodu 10.1 (b) | 01. 06. 2021 |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné části díla  |
| f) uvedení díla do provozu: | 15. 09. 2021 |
| g) ověřovací provoz díla včetně dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021 |
| h) předběžné převzetí díla  |  15. 11. 2021  |
| i) konečné převzetí díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí díla při splnění podmínek smlouvy. |

a nahrazuje se **novým** textem:

10. Termíny provedení díla

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | 01. 06. 2021 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště (po splnění bodu 10.1 (b) | 01. 06. 2021 |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné části díla  |
| f) uvedení díla do provozu: | 15. 09. 2021 |
| g) ověřovací provoz díla včetně dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021 |
| h) předběžné převzetí díla  |  15. 11. 2021  |
| i) konečné převzetí díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí díla při splnění podmínek smlouvy. |
| j) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání projektové dokumentace pro územní řízení*** | 15.11.2021 |
| k) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla*** | 31.01.2022 |
| l) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***Předání staveniště*** | 01.03.2022 |
| m1) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***uvedení díla do provozu – část horkovodní rozvody:*** | 15.04.2022 |
| m2) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***uvedení díla do provozu – část předávacích stanic a objektových rozvodů:*** | 15.05.2022 |
| n1) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***ověřovací provoz díla - část horkovodní rozvody, včetně*** ***dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků*** | od 20.04.2022 do 20.06.2022 |
| n2) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***ověřovací provoz díla - část předávacích stanic a objektových rozvodů, včetně*** ***dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků*** | od 16.06.2022 do 30.06.2022 |
| o) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***předběžné převzetí díla*** | 01.07.2022 |
| p) Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - ***konečné převzetí díla*** | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí díla při splnění podmínek smlouvy. |

II. V Článku C. – 13. Smluvní cena v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:

13. smluvní cena

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

16 535 920,- Kč

(slovy: .šestnáctmilionůpětsettřicetpěttisícdevětsetdvacet korun českých)

Z toho:

|  |  |
| --- | --- |
| Část horkovodních rozvodů | **9 961 883,30 Kč** |
| Část předávacích stanic a objektových rozvodů | **1 053 000,00 Kč**  |
| Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část horkovodních rozvodů |  **3 438 920,- Kč** |
| Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část předávacích stanic a objektových rozvodů |  **583 000,00 Kč** |

a nahrazuje se **novým** textem:

13. smluvní cena

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

17 896 520,- Kč

(slovy: .sedmnáctmilionůosmsetdevadesátšesttisícpětsetdvacet korun českých)

Z toho:

|  |  |
| --- | --- |
| Část horkovodních rozvodů | **9 961 883,30 Kč** |
| Část předávacích stanic a objektových rozvodů | **1 053 000,00 Kč**  |
| Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část horkovodních rozvodů |  **4 188 181,- Kč** |
| Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část předávacích stanic a objektových rozvodů |  **829 339,00 Kč** |

III. V Článku C. – 14. Platební podmínky v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:

* 1. Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla).  | 30% |
| 2 | Uvedení díla do provozu  | 40% |
| 3 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30% |

a nahrazuje se **novým** textem:

* 1. Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| Část dle SoD – Etapa č. 1 |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla).  | 30% |
| 2 | Uvedení díla do provozu  | 40% |
| 3 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30 % |
| Část dle Dodatku č. 2 – Etapa č. 2 |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla).  | 30 % |
| 2 | Uvedení díla do provozu – **Část HORKOVODNÍ ROZVODY** | 50 % |
| 3 | Uvedení díla do provozu – **Část PŘEDÁVACÍCH STANIC A OBJEKTOVÝCH ROZVODů** | 10 % |
| 4 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 10 % + případné rozdíly v dílčí fakturaci budou dofakturovány v konečné faktuře |

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 2, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 2.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 20. 05. 2021 a Dodatku č.1, ze dne 12. 10. 2021 která nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne 16.5.2022 za objednatele: | V Plzni dne 16.5.2022za zhotovitele: |
| ............................................................Karel Vodičkapředseda představenstvaTeplárna Písek, a.s. | ............................................................Jan KazdajednatelSYSTHERM s.r.o. |
| ............................................................Marek Anděl člen představenstvaTeplárna Písek, a.s. | ............................................................ |

příloha 2

cenová specifikace a výkazy výměr

***Příloha – Cenová specifikace a Výkazy výměr*** *bude dodavatelem/účastníkem zpracována formou vyplnění přiložených tabulek a předložena v nabídky (jako příloha návrhu smlouvy o dílo).*

*Seznam tabulek ( soubory):*

* *P02820 -Výkaz výměr Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.*
* *Cenová specifikace KPS*

1. Do přílohy dodavatel/účastníkem zapracuje veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.

2. Výkazy výměr (položkové soupisy/rozpočty) musí být zpracovány tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu.

3. Za úplnost položkového soupisu/rozpočtu odpovídá dodavatel/účastník. Nebude-li některá věc, práce, služba nebo užívací právo nutná k úplnému a řádnému provedení díla v souladu se Zadávací dokumentací v soupisu uvedena, bude se mít za to, že taková věc, práce, služba nebo užívací právo je součástí díla bez ohledu na to, zda je uvedena v této příloze.

4. Příloha 2 – Cenová specifikace a Výkazy výměr **bude** součástí CD ROM s elektronickou formou nabídky. Jednotlivé tabulky budou předány ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx a zároveň ve formátu \*.pdf.

**Souhrnná cenová specifikace díla:**



