Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění reaktivace a dodávky aktivního uhlí Chemviron Filtrasorb TL 830 ze dne 11. 4. 2022

(dále jen „smlouva“ a „dodatek“)

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0173/22-1

1. Smluvní strany
   1. Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Jako s. r. o. |
| Sídlo: | Nad Akcízem 1011/4, 182 00 Praha 8 - Ďáblice |
| Zapsaná u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46965 | |
| IČO: | 25070860 |
| DIČ: | CZ25070860 |
| Poštovní adresa: P. O. Box 3, 250 65 Líbeznice  Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kopeckým, CSc., jednatelem  Kontaktní osoba: XXX | |
|  | |

* 1. Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Zastoupen: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva | |
| Kontaktní osoba: XXX | |

1. Podklady k uzavření dodatku

Smlouva byla mezi stranami uzavřena dne 11. 4. 2022 na základě nabídky zhotovitele č. 1403/22 ze dne 14. 3. 2022. Smlouva o zajištění reaktivace aktivního uhlí vycházela z předpokladu o množství odvezeného aktivního uhlí k reaktivaci, předpokládané ztráty při reaktivaci a potřebného množství nového aktivního uhlí na doplnění ztrát, vše blíže specifikováno v čl. 3.10. smlouvy.

Zhotovitel dodal dne 17. 5. 2022 po provedené reaktivaci záznam naměřených skutečných hodnot, které se liší od předpokládaných a mají dopad i na celkovou cenu plnění ze smlouvy, kdy:

* odvezené množství aktivního uhlí k reaktivaci bylo 308,7 m3 – předpoklad dle smlouvy byl max. 300 m3,
* ztráty při reaktivaci dosáhly 24,2% - předpoklad dle smlouvy byl 20%,
* objem aktivního uhlí po reaktivaci činí 234 m3.

Z uvedené skutečnosti plyne potřeba dodání většího množství nového aktivního uhlí k doplnění filtrů na správné provozní parametry, celkem 28 tun – 62,3 m3, pročež je zapotřebí vzniklou situaci vyřešit ve smyslu ust. čl. 3.10. smlouvy uzavřením dodatku.

Z uvedeného důvodu uzavírají smluvní strany dodatek v následujícím znění.

1. Předmět dodatku
   1. Strany sjednávají nové znění čl. 7.1. smlouvy, které nově zní takto: „Cena včetně souvisejících prací a služeb nepřesáhne částku 11 144 000,- Kč bez DPH“.
   2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran.
   3. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění tohoto dodatku si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě tohoto dodatku zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění smlouvy a tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
   4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
   5. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv.
   6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
   7. Zhotovitel výslovně uvádí, že dodatek neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
   8. Objednatel výslovně uvádí, že dodatek neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
   9. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Praze | | dne | 30. 5. 2022 |  | V Brně | dne | 24. 5. 2022 |
| Za zhotovitele | | | |  | Za objednatele | | |
|  |
|  |
| Jako, s. r. o.  Ing. Jaroslav Kopecký, CSc.  jednatel | | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Mgr. Pavel Sázavský, MBA  předseda představenstva | | |