/ AL 3oD \_ / \_\_ Zjo

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozesláno ekon.utv.dne | |  |
| /Mi | i | i |
| (JfM |  | |
| &7ZT | t | |
|  |  |  |

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436 CZ02117436 KB a.s.

2. **OSBAU s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

**IČ:**

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

107-5569120237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 25.5.2022, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

1. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

16 911 557,31 Kč 496 550,91 Kč - 92 906,90 Kč

17 315 201,32 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH

m.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ - ZL9)

VTnncidn,^C..á^

NEMOCNICE TŘiNEC, příspěvková organizace

j kaítaiiová 268, Dolní líštná, 739 61 TTin

! jC0Qň34242 0!Č: CZ005342'

V Petřvaldě dne

Tomáš Hrtánek - jednatel

OSBAU

OSBAU s.r.o. **-mo-**

Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

SO02

24.05.2022 Rekapitulace změnových iistů SO02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | číslo ZL | název | cena víceprácí | cena méněprací | cena celkem |
| ZL 1 SO02 VZT.xisx | ZLÍ | Úprava tras VZT | 19 765,18 Kč | 0,00 Kč | 19 765,18 Kč |
| ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx | ZL2 | Vnitřní dveře | 142 148,50 Kč |  | 106 254,03 Kč |
| ZL 3 SO02 DřiDoiení vodv.xlsx | ZL3 | Připojení vody včetně sprch.zástěny apod | 30 788,29 Kč | -16 724,00 Kč | 14 064,29 Kč |
| ZL 4 SO02 řezání codlah.xlsx | ZL4 | Řezání podlah | 42 038,40 Kč | 0,00 Kč | 42 038,40 Kč |
| ZL 5 SO02 řezání dveřních otvorů do ŽBK.xIsx | ZL5 | Řezání dveřních otvorů do ŽBK | 84 653,88 Kč | -1 138,48 Kč | 83 515,40 Kč |
| ZL 6 SO02 drážkování a crostuov do ŽBK.xIsx | ZL6 | Drážkování a prostupy do ŽBK | 120 346,75 Kč | -28 945,29 Kč | 91401,46 Kč |
| ZL 7 SO02 SDK.xIsx | ZL7 | SDK | 22 619,20 Kč | 0,00 Kč | 22 619,20 Kč |
| ZL 8 SO02 skladbv nodlah v rvhách.xlsx | ZL8 | Skladby podlah v rýhách | 6 587,56 Kč | -10 204,66 Kč | -3 617,10 Kč |
| ZL 9 SO02 elektro část.xlsx | ZL9 | Elektro část | 27 603,15 Kč | 0,00 Kč | 27 603,15 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | | 496 550,91 Kč | -92 906,90 Kč | 403 644,01 Kč |
| Celková hodnota změny |  | |  |  | 589 457,81 Kč |

OSBAU

OSBAU s. r.o. **mo**

Radvanicí/2269,735 41 PETŘVALD  
IČ: 02 VÍ7436, DIČ: CZ02117436