DODATEK č. 2

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

uzavřené dne 25. 06. 2021

ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/6c/056

Tento dodatek je uzavřen mezi:

### SMLUVNÍ STRANY

  - Poskytovatel / Správce

název:	Region Bílé Karpaty

sídlo:	nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

stát:	Česká republika

IČ:	70849153

zastoupený:	Ing. Daniel Šulák, předseda sdružení

zápis ve veřejném rejstříku: sp. zn. L 19522 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Správce“)

  - Konečný uživatel

název:	Město Valašské Klobouky

sídlo:	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

stát:	Česká republika

zastoupený:	Mgr. Eliška Olšáková, starostka

IČ:	00284611

DIČ:	CZ00284611

banka:

číslo účtu (včetně předčíslí) a kód banky:

SWIFT/BIC:

IBAN:

zřízený:	dle zákona č. 128/2000 Sb.

(dále jen „Konečný uživatel“)

  - Správce a Konečný uživatel uzavřeli dne 25.06.2021 ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ve znění pozdějších předpisů mezi sebou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku včetně jejích všech příloh (dále jen „Smlouva“). Dále se vztahy mezi Správcem a Konečným uživatelem řídí příslušnými národními právními předpisy České republiky.

  - Konečný uživatel je svým původem subjektem práva České republiky.

  - Tento dodatek smlouvy včetně všech jeho příloh se dále označuje také jako „Dodatek č. 2“

### DODATKEM Č. 2 SE MĚNÍ

  - Bod 3.4 Smlouvy takto:

Oprávněným obdobím pro výdaje je období, které začíná nejdříve dnem následujícím po dni podání Žádosti o poskytnutí NFP u příslušného Správce:

| Datum zahájení fyzické realizace malého projektu | 01.06.2021 |
| --- | --- |
| Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu | 30.06.2022 |
| Poslední možný termín předložení Závěrečné zprávy | 30.07.2022 |

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

  - Neoddělitelnou částí tohoto dodatku ke Smlouvě je následující příloha: 1. Harmonogram realizace aktivit. Konečný uživatel tímto prohlašuje, že se s obsahem přílohy Dodatku seznámil a souhlasí, že je těmito přílohami v celém rozsahu vázaný.

  - Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž po podpisu Dodatku dostane Konečný uživatel 1 stejnopis a 2 stejnopisy dostane Správce.

  - Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku smlouvy řádně a důsledně přečetly, jejímu obsahu a právním účinkům z ní vyplývajícím porozuměly, jejich smluvní projevy jsou dostatečně jasné, určité a srozumitelné, podpisující osoby jsou oprávněny k podpisu této Smlouvy a jako projev souhlasu ji podepsaly.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla …………………………………………  usnesením č…………………………………………… ze dne …………………………………………………

Přílohy:

Příloha č. 1	Harmonogram realizace aktivit

Za Správce ve Zlíně, dne ..........................

Podpis: .......................................

Region Bílé Karpaty

Ing. Daniel Šulák, předseda sdružení

Za Konečného uživatele, v ................................  , dne ............................:

Podpis:	.......................................

Město Valašské Klobouky

Mgr. Eliška Olšáková, starostka