**Dodatek č.1**

**Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18**

**na výkon činnosti koordinátora BOZP**

**na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Článek I**

Smluvní strany

# Příkazce: DSO Oldříš - Borová

# Se sídlem: Oldřiš 132, 569 82 Borová

# zastoupený: Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

# IČ: 72074248

# DIČ: CZ 72074248

# Bankovní spojení:

# Číslo účtu:

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

**Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno
* ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail:

IČ: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření délky a úprava rozsahu poskytnutí služeb koordinátora BOZP.

Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizaci a s nimi souvisejících prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP. Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Na základě aktualizovaného časového harmonogramu stavby se předpokládá realizace prací v délce cca 60 ti dní. Předpokládaný termín zahájení výkonu koordinátora BOZP při obnově komunikací je 30.5.2022. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.7.2022. Při prodloužení lhůty poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

V uzavřeném dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 26.4.2022 je specifikován rozsah prací na obnově živičných povrchů komunikací po realizaci splaškové kanalizaci a s nimi související práce. Výkon koordinátora BOZP bude prováděn dle charakteru a rozsahu prací specifikovaných dodatkem č. 11 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 22.4.2022.

# III.

# Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč**  **bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena v Kč**  **vč. DPH** |
| Činnost koordinátora BOZP |  |  |  |
| dle uzavřené smlouvy | 523 000 | 109830 | 632 830 |
| **navýšení podle dodatku č.1** | 43 500 | 9135 | 52 635 |
| **Celková odměna** | 566 500 | 118 965 | 685 465 |

**Cena celkem vč. dodatku č.1: 566 500,- Kč bez DPH**

**Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“**

**IV.**

# Doba trvání příkazu

Termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytnutí služeb se prodlužuje do 31.7.2022.

**Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost koordinátora BOZP realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.**

**V.**

# Závěrečná ujednání

* + - 1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18 nezměněná tímto dodatkem č.1. zůstávají v platnosti.
      2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.
      3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
      4. Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 10, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 4/2022 dne 19.5.2022

V Oldřiši dne 27.5.2022 V Brně dne 18.5.2022

za příkazce: za příkazníka:

………………………. ……………………….

Michal Serafin Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš ředitel divize 05 Brno

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá

Starostka obce Borová