DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 992-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 24.08.2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17)“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

Telefon: +420 727 956 761

E-mail:  [s.fojtickova@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Václav Vlasák**

Sídlo: xxxxxx, 397 01 Písek

Zastoupený: Václav Vlasák

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 031 88 841

DIČ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení realizace díla v Čl. V odst. 5 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVII odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem posunu termínu dokončení realizace díla je nutnost provedení pokosení lučního trávníku. V roce výsadby je počítáno s pokosením trávníku lučního a po dohodě s autorským dozorem a zhotovitelem bude toto možné až v průběhu prázdninových měsíců. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap realizace stavby s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu dokončení realizace díla v Čl. V odst. 5 písm. c) smlouvy následovně:

Termín dokončení realizace díla – termín plnění do **31.08.2022**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 5

V Tachově dne 26. 5. 2022  V Putimi dne 25. 5. 2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Olga Chvátalová Václav Vlasák**

vedoucí Pobočky Tachov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad