**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21SM066\_01\_A**



**WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ – MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ**



# Zhotovitel

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Ludvíkova 1351/16 716 00 Ostrava-Radvanice

IČ: 03885224 DIČ: CZ03885224



# I.

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Objednatel:** | **Masarykova univerzita v Brně****Fakulta sportovních studií (dále jen „FSpS) Žerotínovo náměstí 617/9** |
|  |  | **601 77 Brno** |
|  | Zastoupený: | PhDr. Jan Cacek, Ph.D., děkan FSpS |
|  | IČ: DIČ: | 00216224CZ00216224 |
| **1.2** | **Zhotovitel:** | **WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.****Ludvíkova 1351/16****716 00 Ostrava-Radvanice** |
|  | Zastoupený: Bankovní spojení:Číslo účtu: | Ing. Jan Kokáš, jednatel společnosti Československá obchodní banka, a.s.269454996/0300 |
|  | IČ: DIČ: | 03885224CZ03885224 |

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

* 1. Předmětem dodatku je úprava detailů Smlouvy o dílo, kdy došlo změnou projektové dokumentace k navýšení dopadové plochy a plochy pro úpravu a pokrytí a tím k navýšení cenové nabídky, která je přílohou tohoto Dodatku. Tímto dodatkem se upravuje odst. **III CENA ZA DÍLO**.

DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY:

CENA CELKEM BEZ DPH: 515 943

* 1. V návaznosti na tyto změny došlo k navýšení původního rozpočtu. WOCLUB LARGE PLUS PRO včetně doplňkových prvků:

CELKEM bez DPH: 499 131,00 Kč bez DPH

DOPADOVÁ PLOCHA A SLUŽBY:

CELKEM bez DPH: 515 943,00 Kč bez DPH

 CELKOVÁ CENA ZA REALIZACI 1 015 073,60 Kč bez DPH.

* 1. Původní termín dokončení a předání díla z odst. **V TERMÍN PLNĚNÍ** se tímto prodlužuje na konečné datum předání, které bylo dohodnuto mezi Zhotovitelem a Objednatelem do **18.9.2022**.

# III.

**OSTATNÍ USTANOVENÍ**

* 1. Zbylá ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2021 zůstávají v původním platném znění.

Přílohy:

* + 1. Cenová nabídka č. 2110403\_4
		2. Půdorys

V .......................... dne .................... V .......................... dne ....................

 

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Ing. Jan Kokáš

děkan jednatel společnosti