DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Vypracování Diagnostický průzkum - III/34520 Jeřišno - most ev. č.

34520-1 ze dne 15.3.2022

Číslo smlouvy objednatele: 058/2022-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele: SMJ/10080/2022

Článek 1 Smluvní str;

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

**Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

se sídlem: zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno

zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem

zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: ředitelka Útvaru grantové kanceláře a transferu

technologií

IČO: 44994575

DIČ: CZ44994575

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzhledem k doplnění a úpravám Diagnostického průzkumu dle požadavků objednatele dohodly, že není možné splnit termín odevzdání kompletního Diagnostického průzkumu. Lhůta plnění stávající smlouvy se mění, a to konkrétně změnou článku 3 odst. 3.1.

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 02/2022

Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do tří měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po účinnosti smlouvy - předpoklad 02/2022

Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do čtyř měsíců od podpisu smlouvy

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů, do tohoto dodatku.

1. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě

V Brně

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel instituce

ředitel organizace

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace