O B J E D N Á V K A					číslo : 83
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
				nám. Krále Jiřího z Poděbrad
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení			KB Cheb
	Číslo účtu			Anonymizováno					Tomanova 3-5

				301 00 Plzeň

Objednáváme:					ORJ 3000
u Vás:
technické zajištění záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci historického statku na RD " v k. ú.
Salajny.
místo:
obec dolní Žandov, ppč. 78 a st. 43 v k. ú. Pomezné
druh a rozsah požadovaných činnosti:,
výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství
2x archeologický dělník na 10 dní
1x dokumentátor na 10 dní
předpokládaná výměra:
prvotní předpokládaný objem práce je exkavace souvrství o objemu cca 20m?
zahájení a předpokládaný termín dokončení:
zahájení 20. 6. 2022
dokončení 11. 7. 2022
harmonogram:
1. - 8. den: výkopové práce v jedné sondě, průběžná dokumentace, vybírání a třídění nálezů, označení
stratigrafických situací
9. - 10. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská)
11. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy
předávaného materiálu

Cena: 41 817,6Kč včetně DPH

Žadatel:
Anonymizováno

Příkazce operace:
Ing. Martina Kulová

Správce rozpočtu:
Anonymizováno

	V Chebu
	Dne :	09.06.2022
	Vyřizuje :	Anonymizováno
	Telefon :	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu