DODATEK č. 2

k uzavřené smlouvě o dílo

Projektová dokumentace akce: Rekonstrukce zpevněných ploch

na pozemcích parcelní číslo 1543/2,4877, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

WISPI: 2021/104/S

# I.

# Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxx

na straně objednatele

a

- Miroslav Šimůnek

Sídlo:	Seifertova 702/5, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

IČO:	111 74 412

DIČ:	CZ5610091674

na straně zhotovitele

II.

# Odůvodnění dodatku

- Smlouva o dílo č. WISPI 2021/104/S na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemcích parcelní číslo 1543/2, 4877, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm byla uzavřena dne 9. 7. 2021, když bylo v čl. VI této smlouvy sjednáno, že předmět smlouvy bude předán do 30. 10. 2021. Z důvodů popsaných v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl tento termín upraven do 30. 5. 2022.

- Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování předmětu smlouvy nedochází ze strany Města Rožnova pod Radhoštěm k řádné součinnosti, nedošlo doposud k podpisu smlouvy o právu k provedení stavby na parcelách, které jsou ve vlastnictvím Města Rožnova pod Radhoštěm. Z uvedeného důvodu proto nebylo možné požádat o vydání stavebního povolení, když tato smlouva o právu k provedení stavby na dotčených parcelách tvoří podklad pro vyjádření Oddělení památkové péče Zlínského kraje a následně toto vyjádření tvoří nedílnou součástí žádosti o vydání stavebního povolení.

- Z důvodů popsaných v předchozím odstavci proto není možné ze strany zhotovitele dodržet původně sjednaný termín pro předání kompletního díla a následně upravený Dodatkem č. 1, a to do 30. 5. 2022.

III.

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. VI Smlouvy o dílo WISPI 2021/104/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 2, když zhotovitel při provádění díla zjistil překážky bránící řádnému provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. IV smlouvy o dílo WISPI 2021/104/S takto:

Původní termín předání kompletního díla do 30. 05. 2022 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 30. 9. 2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 15. 5. 2022	Ve Valašském Meziříčí dne: 15. 5. 2022

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

_______________________			________________________

Ing. Jindřich Ondruš				Miroslav Šimůnek

generální ředitel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Dne : …………………………2022 Předklád Předkládá správce rozpočtu: Dne : …………………………2022 Náležitosti smlouvy kontroloval: Dne : …………………………2022