**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 **Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

zastoupen ve věcech technických: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA,

 provozně-technický náměstek

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, provozně-technický náměstek, tel: + 420 XXX

 *(dále jen „objednatel“)*

1. **Obchodní** **společnost OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 BRNO

zastoupena ve věcech smluvních:

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX – ředitel oblasti Ostrava, tel. + 420 XXX

XXX – vedoucí projektu, tel: + 420 XXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2021 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200631 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací spočívajícím v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2018 tak, aby byla v souladu a normami platnými v době provádění stavebních prací.
	3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
	4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

*„8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 14, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.*

*8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 7, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

 *„****Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:***

***156 660 728,97Kč bez DPH***

***(slovy: “stopadesátšestmiliónůšestsetšedesáttisícsedmsetdvacetosm korun českých a devadesátsedm haléřů“)***

*Rekapitulace ceny:*

*Cena díla celkem dle základní SoD:*  *149 789 115,21 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1: 6 871 613,76 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1: 156 660 728,97 Kč bez DPH „*

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnové listy č. 1 až 14, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě dne 26.5.2022 V Brně dne 26.5.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

**SNO** **OHLA ŽS, a.s.**

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Roman Kocúrek

ředitel 1. místopředseda představenstva

 …………………………………………….

 Jiří Procházka, MBA,

 člen představenstva