Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen jako „objednatel“)

a

**P & K HYDRO s.r.o.**

sídlo: Pilská 363, 538 07 Seč

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4137

zastoupená Vladimírem Mejtským, jednatelem

IČO: 48168491

DIČ: CZ48168491

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 172702025/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavírají**

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0045-D1-21-206 uzavřené dne 15. 12. 2021

**o provedení akce realizované v rámci programu 129 310 na stavbě HZZ**

**„Kanál Krhovice – Hevlín – rekonstrukce stavidel“**

spisová značka SZ SPU 442568/2020

(dále jen „Dodatek č. 1“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele učiněné a zaznamenané v záznamu z kontrolního dne ze dne 3. 6. 2022, kdy v souvislosti s dlouhodobým vláhovým deficitem na zavlažovaných pozemcích došlo ke komplikacím při zajištění nezbytné odstávky předmětného úseku závlahového kanálu v rámci zpřístupnění stavenišť na objektech závlahového kanálu, když krátkodobá odstávka závlahového provozu je nezbytná k provedení instalace vyrobených stavidel a dokončení Díla, po vzájemné dohodě obou smluvních stran,

**mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla,** odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 21. 10. 2022. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| **za objednatele: za zhotovitele:**  V Praze dne 16.06.2022 V Seči dne 15.06.2022  …………………………………………. ………………………………………  **Mgr. Michal Gebhart, MBA Vladimír Mejtský**  ředitel Sekce krajinotovorby jednatel  ČR - Státní pozemkový úřad P & K HYDRO s.r.o. |  |