Smlouva o dílo

- implementace Zeleného software

dle veřejné zakázky malého rozsahu

„Software a hardware pro zahradnickou výrobu a prodejny“

uzavřená dnešního dne mezi

firma			GSoft Society s.r.o.

se sídlem 		Pod Lipami 2511/64, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zapsána		v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2

živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3

zastoupená		Ing. Dana Gabrielová, jednatel

IČO:			14889358

DIČ:			CZ14889358

Bankovní spojení

(dále jen dodavatel)

a

organizace		Střední odborná škola Jarov

se sídlem		Učňovská 100/1, Praha 9, 190 00

zastoupený		Mgr. Miloslav Janeček, ředitel

IČ:			00300268

DIČ:			CZ00300268

Bankovní spojení

(dále jen odběratel)

1	Předmět smlouvy

1.1	Předmětem smlouvy je dodávka software a hardware pro zahradnické firmy/školy dle zadání veřejné zakázky vyhlášené 14. 4. 2022.

2	Cena díla a termín dodání

2.1	Celková cena díla činí 204 860,- Kč (bez DPH), slovy: dvě stě čtyři tisíc osm set šedesát korun českých (bez DPH). Tato cena je pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele s plněním této smlouvy.

Jakákoliv změna ceny díla je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Ceny jednotlivých částí díla jsou uvedeny v odst. 2.2 tohoto článku.

Cena měsíčního paušálu zahrnující 3 hodiny podporu a provoz aplikací na zabezpečeném serveru v datacentru 2 000,- Kč (bez DPH), slovy: dva tisíce korun českých (bez DPH).

2.2	Dodavatel se zavazuje provést jednotlivé etapy díla v rozsahu a termínech uvedených níže v tabulkách.

Cena jednotlivých součástí řešení pro 4 výrobní a 4 prodejní místa:

(neobsahuje spotřební materiál)

| Položka | Počet | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Aplikace Zeleného software | 4*) | 30.000,- |
| Programátorské práce a služby - komunikace s MÚZO, úpravy výrobních procesů na míru | 70 h | 40.000,- |
| Instalace a zaškolení | 70 h | 30.000,- |
| Termotransferové tiskárny | 4 | 61.046,- |
| Pokladní tiskárny | 4 | 13.972,- |
| Čtečky | 4 | 10.066,- |
| Pokladní zásuvky, zákaznické displeje – dle domluvy (cena v případě plného vybavení – zásuvka, držák, displej) | 4 | 19.776,- |
| Celkem |  | 204.860,- |

*) Licence budou k dispozici v množství, které budete potřebovat, kalkulace je vytvořena pro 4 uživatele.

Harmonogram spuštění a fakturace:

| Etapa | Plánované datum dokončení |
| --- | --- |
| Vytvoření virtuálního serveru v datacentru Vzdálená příprava prostředí a instalace | 31.5.2022 |
| Instalace tenkých klientů pro 4 výrobní místa Zprovoznění TT tisku a školení | 14.7.2022 |
| 1. etapa fakturace – hardware pro výrobní místa | 14.7.2022 |
| Komunikace s MÚZO | 30.7.2022 |
| Instalace tenkého klienta pro pilotní prodejní místo | 30.8.2022 |
| Instalace tenkých klientů pro další 3 prodejní místa | 30.9.2022 |
| Školení prodeje | 30.9.2022 |
| Dodávka hardware pro prodejní místa | 30.9.2022 |
| 2. etapa fakturace – hardware pro prodejní místa | 30.9.2022 |
| 3. etapa fakturace – licence, školení, vývoj komunikace s MÚZO | Po spuštění ostrého provozu, nejpozději však 1.3.2023 |

2.3	Dodavatel je povinen po ukončení dodávky vyzvat odběratele k převzetí díla a k podpisu pracovního listu. V případě, že odběratel nalezne nedostatky, je oprávněn odmítnout převzetí a dodavatel je povinen neprodleně vady odstranit.

2.4	Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu, kterou bude vyúčtována cena za provedení odsouhlaseného díla. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných zákonů o účetnictví a dani z přidané hodnoty.

2.5	Při nedodržení termínů provedení jednotlivých etap uvedených v odst. 2.2 tohoto článku může odběratel po dodavateli vyžadovat smluvní pokutu ve výši  0,05% denně z ceny, a to do doby řádného provedení díla, maximálně však do výšky 30% ceny díla.

3	Závazky odběratele plynoucí z předmětu smlouvy

3.1	Odběratel je povinen seznámit dodavatele s okolnostmi, které by znemožňovaly dodržení harmonogramu a to vždy písemně formou na mailovou adresu …….. Tento mail bude doprovázen telefonátem na hotline číslo ……

3.2	Odběratel je povinen uhradit fakturu v zákonem dané lhůtě tj. 14 dnů ode dne doručení. Při nedodržení termínu plateb bude účtována odběrateli pokuta ve výši 0,05% denně z částky, se kterou bude odběratel v prodlení.

4	Ochrana důvěrných skutečností

4.1	Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a bez písemného souhlasu druhé smluvní strany je nebudou sdělovat žádným třetím osobám. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. Povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.

5	Odstoupení od smlouvy

5.1	Odběratel může smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpověď je účinná po uplynutí výpovědní lhůty, která činí dva měsíce a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak. Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména, dojde-li k porušení podmínek podle této smlouvy.

5.2	Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména, dojde-li k porušení podmínek podle této smlouvy.

6	Závěrečná ustanovení

6.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků.

6.2	Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem v platném znění.

6.3	Místem plnění této smlouvy je sídlo Pod Táborem 17/4 Praha 9, Učňovská 100/1, Praha 9, Jungmannova 35/29, Praha 1.

6.4	Tato smlouva je vypracována ve dvou exemplářích stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

6.5	Jakoukoliv změnu týkající se této smlouvy lze provézt pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a podpisem stvrzeného písemného dodatku.

6.6.	Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. 	o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 	smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění této smlouvy v registru smluv provede Střední 	odborná škola Jarov, IČ 00300268.

7	Podpisy smluvních stran

7.1	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy.

V Praze, dne 30.5.2022					V Praze, dne 30.5.2022

…………………………					…………………………

dodavatel						odběratel