**Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.12.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy |
| IČO: | 49180312 |
| DIČ: | není plátce |
| zastoupený: | Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová, ředitelka |
| bankovní spojení: | 13531361/0100 (Komerční banka, a.s.) |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | FLEA s.r.o. |
| se sídlem: | Vilémovská 1602, 347 01 Tachov |
| IČO: | 28049802 |
| DIČ: | CZ28049802 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 22812 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Adamem Slukou, jednatelem |
| bankovní spojení: | 2800152095/2010 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením díla: | Ing. Martin Bažant |

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

* 1. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
	2. Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.12.2021 na základě výsledku veřejné zakázky **Následná opatření – Regulace – Dodávka zařízení (snížení energetické náročnosti vytápění DKS Žinkovy)**.
	3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava předmětu plnění na základě vzájemné dohody smluvních stran.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel provede pro Objednatele práce nad rámec sjednaného předmětu díla uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Potřeba provedení těchto prací vzešla během provádění díla, přičemž potřeba jejich provedení se nedala před uzavřením Smlouvy o dílo předpokládat (dále jen „vícepráce“). Hodnota víceprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: **74.806, - bez DPH.**
	2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel neprovede pro Objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo, uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Během provádění díla bylo smluvními stranami shledáno, že tyto práce Objednatel nepožaduje (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: **4.500, - Kč bez DPH.**
	3. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo navýšenou o hodnotu víceprací a poníženou o hodnotu méněprací.

# CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

* 1. Celková cena za provedení díla upravená po dohodě smluvních stran na základě provedení víceprací a neprovedení méněprací, a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla činí:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 1.148.311,50 Kč

**Celkem za DPH 21 %** 241.145,40 Kč

**Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí** 1.389.456,90 Kč

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
	2. Dodatek je uzavřen v písemné podobě s podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Rozpočet provedení víceprací a méněprací

|  |  |
| --- | --- |
| V ŽinkovechMgr. et Mgr. Sylva HajšmanováředitelkaDKS Žinkovyza objednatele | Ing. Adam SlukaJednatel společnosti FLEA s.r.o.  |