**Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.**

se sídlem Filmová 412, Zlín, PSČ 761 40

jejímž jménem jednají **Milan Macura**, jednatel

**Richard Nesvadba**, jednatel

IČ:47901519

DIČ:CZ47901519

Bankovní spojení: KB Zlín, č.ú.: 1114805661/0100

dále jen **objednatel**

a

**Stavební izolace Zlín s. r. o.**

se sídlem: Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ

jejímž jménem jedná: **Ing. Miroslav Mikulčík**, jednatel

IČ: 49437593   
DIČ:CZ49437593

Bankovní spojení: , č.ú.:

dále jen **zhotovitel**

#### S M L O U V A O D Í L O

**číslo smlouvy 002/2017**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek I.

# **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny (článek IV.)
2. Dílem je dodávka stavebních prací:

**„*Hřbitov Malenovice oprava chodníků 1. etapa*“**

1. Dílo bude provedeno v rozsahu a za podmínek:

dle projektové dokumentace Ing. Rudolfa Nečase z února 2017. Projektová dokumentace v rozsahu Technická zpráva, Situace a Vzorový příčný řez je nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 1.

1. Dílo bude provedeno řádně v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.).
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující podmínky:

a) s ohledem na skutečnost, že oprava bude realizována v místě, kde mohou probíhat smuteční obřady, termín prací, při nichž dochází ke zvýšené hlučnosti, koordinovat s objednatelem.

Článek II.

**Podklady pro provedení díla**

1. Oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy). Rozsah prací,

kvalita a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr.

Článek III.

**Doba plnění**

1. Dílo bude provedeno v termínu od **01.06.2017 do** **20.10.2017.**

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Článek IV.

**Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu celého čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

2. Cena za dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr ve výši:

**Cena bez DPH: 2 821 163,- Kč**

**DPH 21%: 592 444,- Kč**

**Cena vč. DPH: 3 413 607,- Kč**

3.Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna výše ceny dle tohoto bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha smlouvy č.1 této smlouvy) do úplného dokončení díla.

Článek V.

**Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí být odsouhlasen zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek VI.

**Kontroly díla**

1. Na místě poskytování služby bude objednatel organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. O průběhu kontrolního dne bude proveden zápis ve stavebním deníku.

Článek VII.

**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo faxem k převzetí plnění (díla dle článku I odst. 2) nejméně 5 pracovních dnů předem.

2. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol a provede se zápis ve stavebním deníku. Podpisem protokolu oběma stranami a předáním ukončeného stavebního deníku dochází k řádnému předání a převzetí díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla.

4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

1. předávací protokol
2. stavební deník

Článek VIII.

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené služby vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Plnění díla bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu jsou objednatelem písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací (obdobím se rozumí kalendářní měsíc), zpracované podle oceněného výkazu výměr.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení do sídla objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. V případě neposkytnutí dotace na úhradu předmětu plnění z rozpočtu statutárního města Zlína je zadavatel oprávněn jednostranně zrušit veřejnou zakázku nebo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat dodavatele k přerušení plnění veřejné zakázky, přičemž dodavatel bude povinen zahájit plnění veřejné zakázky na výzvu zadavatele či na výzvu plnění veřejné zakázky přerušit a po vyzvání v plnění veřejné zakázky pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění veřejné zakázky/k pokračování v plnění veřejné zakázky zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky /od data přerušení plnění veřejné zakázky, pozbývá smlouva o plnění veřejné zakázky posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek IX.

**Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VII. bodu 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání převzetí díla objednatelem dle článku VII. bodu 2.
3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, přičemž pojistný limit musí být nejméně ve výši 2 mil. Kč.

Článek XI.

**Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců. Ode dne předání díla objednateli.

Článek XIII.

**Smluvní pokuty**

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců obou stran. V případě, že některý ze zástupců odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.
2. Bude-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XIV.

**Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

**Jiná ustanovení**

1. Průběh plnění díla bude zaznamenáván do stavebního deníku ode dne převzetí staveniště.

2. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen řádně označit a zabezpečit prostor staveniště před neoprávněným vstupem návštěvníků hřbitova do prostoru staveniště.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí mobiliář hřbitova v okolí realizace díla, je zhotovitel povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.

Článek XV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č.1 – Technická

zpráva, Situace a Vzorový příčný řez a Příloha č.2 – Oceněný

výkaz výměr.

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele