DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„

__________________________________________________________________________

- Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jana Vaňková, tel.      , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 			00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: 			                            , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 	                            , jednatel

Tel./fax:

IČ: 				25953818

DIČ: 				CZ25953818

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			86-708200227/0100

zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021 a Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022 mění a doplňuje takto:

- Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 006, 007, 008, které jsou nedílnou součástí dodatku).

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- narovnání položek k odstranění nefunkčního vedení teplovodu v místě stavby,

- v objektech SO 302.1, 303, SO 310, SO 351, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III.,

- dolamování hloubených vykopávek,

- třídění lomového kamene,

- v rámci SO 317 bylo provedeno napojení kanalizační přípojky domu č.p. 1045 na RŠ2,

- změna v materiálovém provedení květináčů a sloupků opěrných zdí u stavebních objektů SO 201-3, SO 201-4, SO 201-6, SO 202-11, kde je provedení ze železobetonu nahrazeno kamenem (žula),

- v rámci objektu SO 201-9 je doplněna položka vyvrtání žulových obrub pro osazení zahrazovacích sloupků,

- prodloužení dešťové kanalizace SO 303 směrem do ulice Dolní (návaznost na připravovanou stavu Parkoviště za domem č.p. 995),

- úprava v osvětlení plakátovacích ploch SO 709 spočívající v bezpečnějším osvětlení LED pásky a použití transformátoru napětí,

- přecenění položek odkopávek SO 302, 303, SO 310, SO 351, SO 501 v zeminách třídy těžitelnosti II. a III. s ohledem na absenci zemin tř. I. v množství uvažovaném projektantem a s ohledem na neočekávané množství zeminy tř. II., III. vyvolávající potřebu použití jiných technologií a stavebních strojů, než byly původně pro stavbu předpokládané.

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 3 je sjednaná takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH				        51 251 487,97 Kč

- Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč

- Dodatek číslo 3 bez DPH						    244 090,48 Kč

- Dodatek číslo 4 bez DPH						 2 432 525,86 Kč

- Dodatek číslo 5 bez DPH						 2 994 058,59 Kč

- Cena celkem bez DPH	                 57 427 626,95 Kč

- Slovy: padesátsedm milionů čtyřistadvacetsedmtisíc šestsetdvacetšest korun českých, devadesátpět haléřů

- DPH  21 %                                                                     12 059 801,65 Kč

- Cena celkem vč. DPH	69 487 428,60 Kč

- Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 13.6.2022, usnesením č. R/266/2022.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 006, 007, 008, včetně položkového soupisu změn předmětu díla

- Podpisy smluvních stran

Ve Světlé nad Sázavou dne 16.6.2022

....................................	.......................................

Ing. František Aubrecht

starosta města		          jednatelka společnosti