**příkazní smlouva č. 94/2022**

pro výkon TDS

na akci:

**„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“**

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Smluvní strany**

**Příkazce:**

Název:  **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace**

Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 00092738

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 1581165309/0800

Příkazce jsou oprávněni zastupovat:

* ve věcech technických: xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,

email: xxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako „**příkazce**“

**a**

**Příkazník:**

Název/obchodní firma: **Ing. Pavel Mrňa**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Pavel Mrňa

IČO: 499 54 369

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Příkazníka jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

* ve věcech technických: Ing. Pavel Mrňa, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:pmz@volny.cz)

na straně druhé jako „**příkazník**“.

**ČLÁNEK 1**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka zajistit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci přestavby bývalé střední školy na ulici Alšova 975/15, Znojmo **„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“** a závazekPříkazce za plnění příkazu uhradit příkazníkovi odměnu dle čl. 5 odst. 1 smlouvy.
2. Výkon TDS bude příkazníkem prováděn v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu bývalé střední školy na ulici Alšova 975/15, Znojmo za účelem vybudování zejména centrálního depozitáře, konferenčního sálu se zázemím, výstavních prostor, centra regionální výuky, konzervátorských laboratoří, pracoven a skladovacích prostor (dále jen „Stavba“).
3. Blíže je Stavba specifikována v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Centrální depozitář, expozice a Centrum regionální výuky“, kterou vypracoval Ing. Aleš Čeleda, AC – projekt, Dobšická 12, Znojmo, sídlem Jiráskova 1065/7, Znojmo, IČO 12201014, ČKAIT: 1001007.
4. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí za úplatu všechny nezbytné práce a výkony inženýrské činnosti související se zabezpečením TDS při realizaci Stavby spočívající zejména v kontrole postupu výstavby, kvality prováděných prací a technologických postupů a plnění rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Současně tento výkon zahrnuje i věcnou a cenovou kontrolu fakturovaných prací a kontrolu termínového plnění výstavby včetně sledování závad a jejich úspěšného odstranění po předání Stavby zhotovitelem (resp. dle požadavku příkazce).

**ČLÁNEK 2**

**POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA**

1. Výkon TDS bude v rozsahu těchto úkonů:
   1. seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje Stavba, zejména s obsahem dokladů stavebního řízení, s projektovou dokumentací, se smlouvou o dílo a jejími přílohami, s rozpočtem Stavby;
   2. účastí na jednání komise pověřené posouzením a hodnocením nabídek podaných k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce **„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“**;
   3. předání staveniště zhotoviteli Stavby včetně vypracování předávacího protokolu;
   4. zabezpečení zápisů ve stavebním deníku, kontrola vedení stavebního deníku, archivace kopií;
   5. organizování a vedení pravidelných kontrolních dnů Stavby, pořízení zápisu, rozeslání účastníkům výstavby;
   6. kontrola systematického doplňování projektové dokumentace, podle které se Stavba realizuje a evidence dokončených částí Stavby;
   7. zaujímání stanovisek včetně příslušného vyjadřování k eventuálním vícepracím a méněpracím v průběhu realizace Stavby, včetně vyhodnocení důvodů pro změnu díla z věcné i časové stránky a následným případným dodatkům uzavřených smluv, zejména smluv o dílo;
   8. kontrola prováděných stavebních prací v souladu s dokumentací pro provedení Stavby, podle které se Stavba realizuje;
   9. informování Příkazce o všech závažných okolnostech pro provádění Stavby;
   10. zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí Stavbu tak, že by mohlo dojít ke škodě;
   11. kontrola termínů všech správních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a kontrola dodržování podmínek stanovených v těchto rozhodnutích a obdobných dokumentech;
   12. kontrola plnění podmínek stanovených ve vyjádření správců inženýrských sítí;
   13. kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů;
   14. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k úhradě Příkazci;
   15. kontrola prací, které jsou prováděny prostřednictvím poddodavatelů;
   16. dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků příkazce;
   17. kontrola těch částí prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace;
   18. spolupráce s pracovníky autora projektové dokumentace, zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných prací s dokumentací pro provedení stavby;
   19. spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
   20. kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací, služeb a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
   21. spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;
   22. kontrola technologických postupů dle platných ČSN, EN či jiných oborových předpisů;
   23. kontrola postupu prací podle harmonogramu plnění díla v návaznosti na zajištění dodržení konečného termínu dokončení Stavby s povinností upozornit příkazce na hrozící prodlení dokončení Stavby, a to zejména formou upozornění v zápisech z kontrolních dnů, případně nesnese-li věc odkladu, formou podání e-mailových zpráv příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických;
   24. kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby (časového plánu) a podle smlouvy s povinností upozornit zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
   25. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí;
   26. v průběhu Stavby příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování Stavby;
   27. průběžné předávání informací o průběhu Stavby příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických;
   28. průběžné pořizování fotodokumentace Stavby, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce elektronicky na CD příp. flash disku;
   29. spolupráce při kontrolách dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí v průběhu výstavby a kontrola odstranění závad;
   30. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a zajištění odevzdání a převzetí;
   31. zajištění kolaudačního souhlasu, včetně projednání se stavebním úřadem, orgány a uživateli v zastoupení příkazce;
   32. uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
   33. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při přebírání, v dohodnutých termínech;
   34. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;
   35. součinnost při předání dokončené Stavby (objektů) příkazci;
   36. kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení Stavby;
   37. průběžný dohled nad dodržováním všech podmínek vydaného rozhodnutí o užívání veřejného prostranství, zejména účelu užívání, rozsahu a povoleného termínu záboru;
   38. dohled zhotovitele Stavby, aby Stavba byla provedena v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, podle dokumentace pro provedení stavby „Centrální depozitář, expozice a Centrum regionální výuky“, kterou vypracoval Ing. Aleš Čeleda, AC – projekt, Dobšická 12, Znojmo, sídlem Jiráskova 1065/7, Znojmo, IČO 12201014, ČKAIT: 1001007;
   39. průběžná kontrola dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem Stavby včetně rozpočtu Stavby.
2. Výkon TDS vyžaduje:
   1. přítomnost na Stavbě - dle rozpisu jednotlivých činností min. 2x týdně prohlídka Stavby, 1x za měsíc kontrolní den Stavby, při technologicky důležitých procesech (např. betonáže, zkoušky) zvýšený dozor na Stavbě a zvýšená četnost kontrolních dnů dle potřeby;
   2. zajištění zástupu v případě nepřítomnosti dozoru na Stavbě delším než 5 dnů (po oznámení příkazci);
   3. práce v kanceláři (zápisy z KDS, kontroly předložených podkladů od zhotovitele).
3. Výkon TDS ve vztahu k příkazci dále obsahuje:
   1. pravidelné písemné zprávy – měsíční reporty předávaná společně s měsíčními fakturami, a to i v digitální podobě, které budou obsahovat zejména:

- zhodnocení stupně rozpracovanosti – harmonogramu,

- přehled provedených prací a činnosti,

- přehled fakturací.

1. Příkazník bude provádět TDS s vynaložením odborné péče, za použití nejnovějších poznatků a v rozsahu plně umožňujícím Příkazci Stavbu, prostřednictvím zhotovitele a dalších osob vystavět a bez omezení užívat.
2. Příkazník je povinen řídit se při poskytování TDS pokyny Příkazce. Příkazník je povinen Příkazce bez meškání upozornit na jeho případné nepřiměřené nebo nesprávné pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3. Příkazník je oprávněn jednat o technických otázkách týkajících se Stavby s projektantem, zhotovitelem, poddodavateli zhotovitele, stavebním úřadem a dalšími příslušnými orgány a organizacemi.
4. Příkazník je oprávněn vydat závazné stanovisko jménem Příkazce k technickým otázkám týkajícím se stavby vždy pouze po jejich předchozím písemném schválení Příkazcem (ve Stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem) v případě změn
5. v důsledku, kterých by došlo k použití jiných materiálů nebo technických postupů než těch, které jsou určeny v projektové dokumentaci;
6. které by měly vliv na dispoziční řešení Stavby, na kvalitu provedení, na cenu nebo na vzhled interiéru nebo exteriéru Stavby.
7. Příkazník bude provádět TDS zásadně osobně. V případě dovolené Příkazníka (maximálně najednou 14 kalendářních dnů) nebo v případě, kdy Příkazník nebude moci vykonávat činnost osobně ze zdravotních důvodů (pracovní neschopnost) či jiných závažných důvodů, je Příkazník oprávněn s předchozím souhlasem Příkazce za sebe určit zástupce s odpovídající praxí a zkušenostmi.
8. Příkazník může po předchozím souhlasu Příkazce pověřit poskytnutím části TDS třetí osoby. Příkazník zajistí, aby tyto osoby splnili min. kvalifikační požadavky stanovené v zadávací dokumentaci a byly přiměřeně vázány ustanoveními této smlouvy.
9. Příkazník zodpovídá Příkazci za splnění všech svých závazků podle této smlouvy všemi jeho zástupci a jím pověřenými osobami ve stejném rozsahu jako při osobním výkonu TDS podle této smlouvy Příkazníkem. Jakékoli ujednání mezi Příkazníkem a těmito subjekty nezprostí Příkazníka jeho povinností provést řádně TDS nebo jakýchkoli jeho jiných povinností, které pro Příkazníka z této smlouvy vyplývají. Příkazník ponese odpovědnost též za koordinaci provádění TDS mezi ním a jím pověřenými osobami.
10. Příkazník ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v jakýchkoli podkladech, které Příkazník v souvislosti s prováděním TDS poskytne Příkazci nebo třetím osobám. Příkazník ihned bezplatně odstraní veškeré tyto nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí. Jakýkoli souhlas Příkazce nebo třetí osoby s výše uvedenými podklady v žádném případě nezbavuje Příkazníka odpovědnosti za nesrovnalost, chybu nebo opomenutí jím způsobené.
11. Příkazník bude Příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu Příkazce poskytl. V případě, že Příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, jichž si všiml, neinformuje včas, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.
12. Příkazník bude ve všech ohledech jednat v souladu s ustanoveními všech příslušných platných právních předpisů, vztahujících se na předmětnou Stavbu a provedení TDS a v souladu s vydanými veřejnoprávními rozhodnutími.
13. Uzavřením této smlouvy Příkazce nepověřil Příkazníka, aby za Příkazce jeho jménem nebo na jeho účet najímal jakékoli osoby. Jakákoli osoba zaměstnaná nebo využívaná Příkazníkem při provádění TDS bude placena Příkazníkem a nebude zaměstnancem Příkazce.
14. Příkazník nesmí provést žádný úkon, který by měl za následek vznik zástavních, zádržných nebo jiných věcných a jiných obdobných práv třetích osob ke Stavbě, materiálu pro Stavbu nebo jakémukoli jinému majetku Příkazce souvisejícího se Stavbou. Příkazník zajistí, že všichni jeho případní zástupci a pověření pracovníci se zaváží dodržovat stejný závazek vůči Příkazníkovi.
15. Příkazník prohlašuje, že při provádění TDS dle článku 1 smlouvy:
16. bude za všech okolností hájit zájmy příkazce vůči třetím osobám;
17. zachová nezávislost příkazníka na zájmech třetích osob;
18. jakýkoli střet zájmů ve smyslu předcházejících bodů oznámí bez zbytečného odkladu Příkazci.

Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy dle článku 7 Odpovědnost za škodu.

1. Příkazník prohlašuje, že od Příkazce obdržel veškeré potřebné podklady potřebné pro řádné provedení TDS.
2. Příkazník bez předchozího písemného souhlasu Příkazce nesdělí žádné třetí straně žádné informace vztahující se k Příkazci nebo ke Stavbě, ani nepoužije takové informace ke svému prospěchu nebo ku prospěchu jakékoliv třetí strany. Výjimku tvoří povinnost Příkazníka podle zákona.

**ČLÁNEK 3**

**POVINNOSTI PŘÍKAZCE**

1. Příkazce vybaví Příkazníka zvláštní plnou mocí ve všech případech, kdy je toho nezbytně třeba k obstarání sjednané záležitosti, a poskytnout osobní součinnost tam, kde je to s ohledem na aplikovatelnou právní úpravu nezbytné k naplnění účelu této smlouvy.
2. Příkazce předá Příkazníkovi nebo zajistí, aby mu byly včas předány kopie projektové dokumentace a všech dokumentů souvisejících se Stavbou.
3. Příkazce bude v průběhu Stavby kdykoli v rozumné době poskytovat Příkazníkovi veškeré informace nezbytné pro výkon činnosti Příkazníka, o které Příkazník požádá a které bude mít Příkazce k dispozici.
4. Příkazce bez zbytečného odkladu Příkazníkovi na jeho výzvu sdělí, pro které z řešení týkající se případné sporné situace na Stavbě se Příkazce rozhodl.

**ČLÁNEK 4**

**TERMÍNY PROVÁDĚNÍ TDS**

1. Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. této smlouvy je Příkazník povinen plnit v termínech, které vyplývají ze smlouvy, kterou Příkazce uzavřel k přípravě a realizaci uvedené Stavby, nebo do níž vstoupil nebo ještě vstoupí na základě výsledků zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky, a dále, které vyplývají z obecně závazných platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví Příkazníkovi Příkazce způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.
2. Příkazník se zavazuje zahájit svou činnost dle této smlouvy bezprostředně po podpisu této smlouvy.
3. Činnost Příkazníka dle této smlouvy se považuje za ukončenou dnem předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů k Žádosti o dotaci v rámci Projektu a současně dnem podepsání protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků zhotovitelem, Příkazcem (objednatelem) a Příkazníkem (TDI) a současně vydáním kolaudačního souhlasu.
4. Pokud dojde v průběhu doby provádění činnosti TDS k přerušení stavební činnosti na Stavbě, minimálně však na 30 kalendářních dnů, bude po tuto dobu omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění TDS Příkazníkem.

**ČLÁNEK 5**

**ODMĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění TDS odměnu ve výši

**Cena bez DPH 440.000 Kč**

DPH 0 Kč

Cena včetně DPH 440.000 Kč

1. Odměna v sobě zahrnuje:
2. všechny náklady Příkazníka vzniklé při kontrolách na Stavbě;
3. náklady Příkazníka na dopravu na Stavbu a zpět;
4. všechny režijní náklady, pojištění a veškeré daně a poplatky splatné Příkazníkem a jeho případnými zástupci a poddodavateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

**ČLÁNEK 6**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Příkazce neposkytuje zálohy. Odměna je splatná vždy po skončení kalendářního měsíce ve výši 5 % odměny dle čl. 5, odst. 1 této smlouvy max. však do výše 90 % odměny dle čl. 5, odst. 1 této smlouvy.
2. Odměna je splatná na základě faktur vystavovaných Příkazníkem vždy po skončení kalendářního měsíce za tento kalendářní měsíc.
3. Doplatek odměny bude uhrazen na základě faktury vystavené příkazníkem po ukončení kolaudačního řízení.
4. Faktury vystavené Příkazníkem uhradí Příkazce převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Příkazce nenese odpovědnost za jakékoliv zdržení platby odměny, pokud bylo způsobeno opomenutím nebo zpožděním ze strany Příkazníka.
5. Faktury budou obsahovat následující údaje:
6. označení plátce a příjemce a adresu jejích sídla podle této smlouvy;
7. číslo dokumentu;
8. datum odeslání a datum splatnosti;
9. označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena podle této smlouvy;
10. účtovanou částku;
11. účetní období;
12. označení předmětu Příkazní smlouvy;
13. název projektu**: „****Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“,** registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007909;**
14. razítko a podpis Příkazníka/oprávněné osoby.

**ČLÁNEK 7**

**SANKCE**

1. V případě, že příkazník v průběhu výstavby nesplní svou povinnost dle této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za nesplnění každé jednotlivé povinnosti.
2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas výkon činnosti dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se navýší cena za dílo (Stavbu) oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, bude příkazce účtovat příkazníkovi kromě smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku i smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.
3. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu fakturace nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství a kvalitě nebo budou obsahovat chybné údaje, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena nebo byla uvedena chybně.
4. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalé nebo neúplné posouzení změny díla (vícepráce a méněpráce), a to zejména cenovou kontrolu, důvodnost změny doby plnění, zdůvodnění změny položkového rozpočtu díla, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě nedodržení kontrolní povinnosti provádění díla poddodavateli, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ.
6. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

**ČLÁNEK 8**

**POJIŠTĚNÍ**

Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na Stavbě, a to až do výše 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen příkazník udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je příkazník povinen do 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

**ČLÁNEK 9**

**ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Smluvní strany jsou oprávněny uplatňovat náhradu škody vzniklé z nedodržení závazků druhé smluvní strany podle této smlouvy. Příkazník zejména odpovídá za škody, které Příkazci vzniknou v důsledku porušení povinnosti Příkazníka provádět TDS s odbornou péčí.
2. Příkazník je povinen nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností podle této smlouvy i v případě, pokud tato škoda může být nahrazena uplatněním nároku Příkazce vůči jiné osobě odpovědné za závadné plnění, jež bylo nebo je předmětem kontroly Příkazníka.
3. Příkazník ani Příkazce neodpovídá druhé smluvní straně za výdaje, ztráty nebo škody vzniklé přímo i nepřímo následkem jakékoli okolnosti, na níž nemá žádný přiměřený vliv, zejména následkem následujících událostí: požáru, vichřice, exploze, povodně, stávky, havárie, obchodní blokády, války, živelní pohromy, činu společensky nebezpečného živlu, výtržnosti nebo opatření nebo žádosti státního orgánu. V případě, že kterákoli smluvní strana se z výše uvedeného důvodu ocitne v prodlení s plněním některého úkonu vyžadovaného touto smlouvou nebo jí bude v jeho plnění bráněno nebo jí jeho splnění bude znemožněno, pak bude po dobu prodlení zproštěna povinnosti plnění a termín pro plnění bude prodloužen bez úpravy odměny. Uvedené příčiny a nepředvídané události ovlivňující plnění kterékoli ze smluvních stran ji nezprostí odpovědnosti v případě, že se souběžně dopustí nedbalosti, nebo v případě, že nevynaloží řádnou péči, aby napravila vzniklou situaci a řádným způsobem a s přiměřenou rychlostí odstranila její příčinu.

**ČLÁNEK 10**

**PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podepsání oběma stranami a skončí
2. úplným splněním povinností obou smluvních stran;
3. výpovědí této smlouvy kteroukoli smluvní stranou nebo
4. odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
5. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.
6. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena ani oslabena platnost, zákonnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
7. V případě, že by kterýkoli článek, odstavec nebo ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu pozbyl platnost, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu uskutečnění komerčních cílů obsažených v tomto neplatném článku, odstavci nebo ustanovení.
8. Smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledné jejího předmětu. Smlouva nahrazuje všechny případné předchozí dohody a ujednání mezi smluvními stranami, které se vztahují k jejímu předmětu.
9. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit s účinností ode dne následujícího po oznámení odstoupení druhé smluvní straně, pokud
10. druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu nebo
11. případ vyšší moci, znemožňující druhé smluvní straně plnění jejích povinností podle této smlouvy, trvá po dobu delší než třicet dní.
12. Podstatné porušení smlouvy Příkazníkem zahrnuje zejména
13. jakékoli hrubé porušení povinnosti Příkazníka provádět TDS s vynaložením odborné péče nebo
14. opakované porušení povinností Příkazníka, na které byl upozorněn.
15. Za podstatné porušení smlouvy Příkazcem se považuje zpoždění kterékoli platby Příkazce, které převýší 30 kalendářních dní.
16. V případě výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy kteroukoli smluvní stranou
17. Příkazník je povinen provést neodkladné úkony a informovat Příkazce o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním smluveného TDS;
18. smluvní strany si ponechají veškerá plnění, které jim byla poskytnuta druhou smluvní stranou do dne odstoupení;
19. Příkazník předá Příkazci všechny originály a kopie všech dokumentů, plánů, výkresů, souborů, výpočtů a popisů vypracovaných Příkazníkem k provedení TDS, ať už v písemné nebo elektronické podobě ihned po ukončení činnosti Příkazníka pro Příkazce podle této smlouvy, výpovědi této smlouvy kteroukoli smluvní stranou nebo odstoupení kterékoli smluvní strany od této smlouvy, a to ve stavu, v jakém se tyto dokumenty nacházejí ke dni účinnosti výpovědi nebo odstoupení od smlouvy. Příkazce má právo používat výše uvedené podklady dle vlastního uvážení.
20. po splnění uvedeného doplatí Příkazce Příkazníkovi část odměny v rozsahu odpovídajícím řádně provedenému TDS.

**ČLÁNEK 11**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
2. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být v písemné formě a podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
4. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana nepostoupí žádný její závazek uvedený v této smlouvě na žádnou třetí osobu.
5. Jakékoli soudní řízení zahájené jednou smluvní stranou proti druhé smluvní straně a vyplývající ze smlouvy nebo jakékoli záležitosti s ní související bude zahájeno a vedeno u příslušného obchodního soudu v České republice.
6. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve Znojmě dne 17. 6. 2022 Ve Znojmě dne: 17. 6. 2022

………………………………………………… …………………………………………………

**Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Ing. Pavel Mrňa**

**příspěvková organizace**

Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

za příkazce za příkazníka