DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanoveními a § 2586 občanského zákoníku

Č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi sebou navzájem:

firma:'' sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

statutární zástupce:

ve věcech technických: tel. spojení:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
27661989
CZ27661989

u KS v Brně, oddíl B, vložka 4437
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva
MUDr. Petr Sládek, člen představenstva
Ing. Martin Nedbálek
724 665 426

dále také jako objednatel na straně jedné

firma: v sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

statutární zástupce:

ve věcech technických: tel. spojení: bankovní spojení:

AZ KLIMA a.s.

Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno 247 72 631 CZ247 72 631

u KS v Brně, oddíl B, vložka 6471

Ing. Karel Břenek, předseda představenstva

Ing. Zbyněk Žáček, místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Vlček, ředitel divize servis

724 072 411

KB a.s., č.ú.: 71105651/0100

dále také jako zhotovitel na straně druhé

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený dodatek č.l mění smlouvu o dílo v bodě čl. II. 1. cena díla a to na základě změn projektu na dané zakázce. Konkrétní změny jsou uvedeny v následující tabulce vč. vícenákladů a méně nákladů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| datum: | změnový list | popis změny | cena (bez DPH) |
| 29.03.2017\ | č.l | Změna specifikace odsávacího zákrytu dle dodané technologie | -185 490,00 Kč |
| 21.03.2017 | č.2 | Odvětrání stavebních prostor v průběhu stavby | 32 040,00 Kč |
| 08.03.2017 | č.3 | Výměna stávajícího VZT potrubí v m. č. 103 a 107 - kolize s podhledem | 19 858,20 Kč |
| 09.02.2017 | č.4 | Přívod vzduchu pro místnost příjmu chirurgie (čekárna 101) po dobu stavby | 7 790,00 Kč |
| 29.03.2017 | č.5 | Zednické výpomoci provedla stavba | -11 136,00 Kč |
|  |  |  |  |
|  |  | CELKEM: | -136 937,80 Kč |

2. Nová celková cena díla bude po započetí výše uvedených změn 2.353.062,80 Kč bez DPH.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.l: Rekapitulace změn projektu

V Zlíně dne

**1** **9**. **04**. **2017**

objednatel

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva MUDr. Petr Sládek, člen představenstva

V Brně, dne

zhotovitel

Ing. Miloslav Vlček,
ředitel divize servis

**Rekapitulace změn projektu / zakázky**

Název zakázky : **Ziín KNTB - Endoskopie, budova** č. **23**

Číslo zakázky objednatele : SoD ze dne 19.1.2017 Číslo zakázky zhotovitele : S16RQ28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datum: | označení nabídky | změnový list | popis změny | cena (bez DPH) | fakturovat zákazníkovi |
| 29.03.2017 | AZ KLIMA a.s. | Č.1 | Změna specifikace odsávacího zákrytu dle dodané technologie | -185 490,00 Kč | ANO |
| 21.03.2017 | AZKLIMA a.s. | č.2 | Odvětrání stavebních prostor v průběhu stavby | 32 040,00 Kč | ANO ( |
| 08.03.2017 | AZ KLIMA a.s. | č.3 | Výměna stávajícího VZT potrubí v m. č. 103 a 107 - kolize s podhledem | 19 858,20 Kč | ANO |
| 09.02.2017 | AZ KLIMA a.s. | č.4 | Přívod vzduchu pro místnost příjmu chirurgie (čekárna 101) po dobu stavby | 7 790,00 Kč | ANO |
| 29.03.2017 | AZ KLIMA a.s. | č.5 | Zednické výpomoci provedla stavba | -11 136,00 Kč | ANO |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Celkem :**

Datum: 29.03.2017 Vypracoval: Roman Šternberk

**-136 937,80 Kč**

Datum:

Odsouhlasil:

AZ KLIMA