**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 212000125**

**ze dne 11.3.2022**

**Objednatel :**

**TEDOS Mikulov s.r.o.**

Se sídlem: Republikánské obrany 1584/1 692 01 Mikulov

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26949962

DIČ:26949962

Zastoupená: Ing. Radimem Světlíkem – jednatelem společnosti

*(dále jen Objednatel)*

a

**Zhotovitel :**

**Dušan Kubín-elektromontáže**

Živnostenský list a oprávnění vydáno: MÚ Mikulov ev.č.370200-13460 ze dne 13.2.2006

Zastoupená: Dušanem Kubínem

IČ: 16309057

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen Zhotovitel)*

**uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo.**

Z důvodu posunu termínu realizace instalace VO z objektivních důvodů a z důvodu zamezení zcizení materiálu na stavbě,dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

**Článek III.**

**Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději do7 dnů od usazení poslední základové patky sloupu VO. Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději 5 dnů před termínem usazení poslední základové patky sloupu VO k zahájení jeho prací.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Mikulově dne 15.04.2022

…………………………………………… …………………………………………….

 *(Objednatel)*  *(Zhotovitel)*