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Dodatek číslo 1 
ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: O/21/168
Číslo smlouvy zhotovitele:
SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.
	sídlo:	Okružní 25, 638 00 Brno
		Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
		IČ: 463 47 534	DIČ: CZ46347534
		Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
		Číslo účtu:	32606621/0100
	Zastoupení:	Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
		a členem představenstva
	Kontaktní osoby:
[bookmark: _GoBack]	ve věcech smluvních:	

2.  Zhotovitel:	Rozvody tepla, spol. s r.o.
		sídlo:	Životského 4453/15, 618 00  Brno
		Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632
		IČ: 26231433	DIČ: CZ26231433
		Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
		Číslo účtu:	1002131762/2700
		Zastoupení: 	Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
		Kontaktní osoby:
		ve věcech obchodních:	Josef Uchytil, jednatel společnosti
		ve věcech technických:	
Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.
PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1 SMLOUVY
1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. O/21/168 „HV přípojka a DPS pro PD Sadová, Ing. Mejzlík, Stemfire“,  je změna článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY a čl. IV. CENA DÍLA, odstavec jedna. Je vyvolaná potřebou posílení výkonu a rozšíření počtu topných větví pro obchodní prostor.
2. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

Změna čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly na doplnění odst. 4.
4.   Na základě požadavku developera dojde k posílení výkonu DPS větve UT z 80 kW na 140 kW a doplnění o sběrač/rozdělovač se třemi topnými větvemi z důvodu dodatečného požadavku obchodních prostor. Z tohoto důvodu bude posílen přívod HV z DN40 na DN50, posílen výkon UT a doplněn výše uvedený sběrač/rozdělovač.

Změna čl. IV CENA DÍLA
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.037.298,- Kč
(slovy: jedenmiliontřicetsedmtisícdvěstědevadesátosm  korun českých)

Nová cena dle dodatku číslo 1	1.964.672,- Kč
(slovy jedenmiliondevětsetšedesátčtyřitisícšestsetsedmdesátdva korun českých)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
V Brně dne:
Za objednatele:	Za zhotovitele:
………………………………………	………………………………………
Ing. Petr Fajmon, MBA	Josef Uchytil
člen představenstva	jednatel společnosti
a generální ředitel	
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