**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 21.1.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2022 na akci pod názvem

**„II/150 Světlá nad Sázavou – most ev. č. 150-017“**

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodatek“)*

**Článek I.**

## Smluvní strany

**Objednatel: Město Světlá nad Sázavou**

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

**zastoupený: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou**

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: SIMOST, s.r.o.**

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

**zastoupený: Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943, datum zápisu: 01. 04. 1993

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

se dohodly na následujících ustanoveních:

**Článek II.**

## Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2022:

* 1. Změna článku II. Předmět smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán ve změně č. 1 - 3 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Méněpráce, změny díla celkem: -114 114,48 Kč

Vícepráce, změny díla celkem: 194 500,34 Kč

* 1. Změna článku VI. Cena díla, bod 6.1.

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 6.1. se věta:

Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla celkem bez DPH | **1 157 420,98** | Kč |
| DPH 21 % | **243 058,41** | Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | **1 400 479,39** | Kč |

**Ruší a nahrazuje textem:**

Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla celkem bez DPH | **1 237 806,84** | Kč |
| DPH 21 % | **259 939,44** | Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | **1 497 746,28** | Kč |

**Článek III.**

## Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

**3.2.** Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.1.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2022 a je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**3.3.** Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

**3.4.** Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.1.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 13.6.2022, usnesením č. R/263/2022.

V Brně 16.6.2022 Ve Světlé nad Sázavou 17.6.2022

……………………………… ………………………………

Bc. Jakub Malík Ing. František Aubrecht

jednatel společnosti starosta města