Číslo smlouvy objednatele: SML/021/2021

**DODATEK Č. 3**

**SMLOUVY O dílo**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1. 2021

**1) OBJEDNATEL**

**Město Kroměříž**

se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00283924

zastoupeno: Mgr. Jaroslav Němec – starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 8326340247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx – referent oddělení přípravy a realizace investic, tel: xxx

*(dále jako „Objednatel“*)

a

**2) ZHOTOVITEL**

**„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži“**

zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem:

Vedoucí společník:

**INTAR a.s.**

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239

Identifikátor datové schránky: kbrqiit

Společník:

**AS PROJECT CZ s.r.o.**

se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

IČO: 26095254

DIČ: CZ26095254

zastoupena: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681

*(dále jako „Zhotovitel“)*

(společně též jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/021/2020,dále jen Smlouva, uzavřené dne 21. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.1.2021 a ve znění Dodatku č.2 ze dne 1.10.2021 na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“). Tento dodatek se uzavírá na základě technicko- stavebních překážek při zhotovení jednotlivých částí Dokumentace pro společné řízení.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Tímto dodatkem se mění čl. II (Definice pojmu) Smlouvy, a to pojmy: „„Milníky“ a „Zástupce objednatele“, jejichž původní znění se ruší a nově zní následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| *Milníky* | *zásadní události při realizaci Díla stanovené závazně v Zadávací dokumentaci promítnuté do Harmonogramu postupu prací:* *Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy**Milníky:* 1. *Předání projektové dokumentace pro společné řízení vč. dokumentace bouracích prací a propočet nákladů k dokumentaci pro společné řízení k připomínkovému řízení Objednateli do* ***68*** *kalendářních týdnů od zahájení doby plnění (původně 62 týdnů).*
2. *Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro společné (stavební) řízení do* ***8*** *týdnů od předání projektové dokumentace k připomínkovému řízení.*
3. *Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro společné (stavební) řízení do* ***2*** *kalendářních týdnů (původně 8 týdnů) od předání připomínek projektové dokumentaci;*
4. *Výkon Inženýrské činnosti, tj. zajištění kompletní dokladové části, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, ii) pravomocného společného povolení. Zahájení ihned po zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení, předpokládaná doba trvání Inženýrské činnosti* ***8*** *kalendářních týdnů;*
5. *Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části - ihned po skončení Inženýrské činnosti;*
6. *Podání žádosti pro společné (stavební) řízení do* ***1*** *kalendářního týdne od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro společné řízení;*
7. *Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do* ***14*** *kalendářních týdnů od podání žádosti pro společné (stavební) povolení;*
8. *Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení Objednateli do* ***24*** *kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu bude Objednatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o společné povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;*
9. *Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do* ***8*** *kalendářních týdnů od předání k připomínkovému řízení;*
10. *Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do* ***8*** *kalendářních týdnů od předání připomínek Objednatelem a současně protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (Části Díla);*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Zástupce objednatele* | *fyzické osoby jmenované Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku X. Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele ve věcech technických:* *xxx, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kroměříž,**Telefon: xxx**E-mail*: xxx*a**xxx, projektový manažer odboru investic Městského úřadu Kroměříž* *Telefon: xxx**E-mail:* xxx*Adresa pro doručování: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž* |

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Kroměříž na 103. schůzi konané dne 12.5.2022, usnesení číslo 2782.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 25.5. 2022 |  | V Brně dne 18.5. 2022 |
|  |  |  |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| za objednatele |  | za zhotovitele |
| Mgr. Jaroslav Němec |  | Ing. František Houdek |
| starosta města |  | předseda představenstva INTAR a.s. |