|  |
| --- |
| **Změnový list č.4** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  **SO 01.1** | **04.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Rozpočet
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |   |  |   | 3 | Supervize |   |
|   |   |    |  |   |    |  |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  |    **„Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi –**  **Přístaviště Litoměřice“****MP\_01.1.1 - Štětové stěny, nátěry, OK*** Při rozpracování realizační dokumentace bylo zjištěno, že stávající larseny vyhovují a není potřeba budovat nové pažnice z ocelových rour. Stávající larseny budou pouze zkráceny (o 750 mm).

**VP\_01.1.1 – Larseny, podesty, lávka*** Navýšení stávajících štětovnic (daleb) o 1,0 m pro osazení konstrukce plachty.

Změny vznikly na základě dopracování RDS, konkrétním výrobcem plachty, jež dodal statický posudek. Dopracování bylo provedeno na základě provozních zkušeností na stávajícím přístavišti. |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | * **1 441 700,- Kč**

 | **+ 82 719,24 Kč** | **- 1 358 980,76 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  | **0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky* |
|  | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:Na základě dopracování realizační dokumentace stavby došlo k dopřesnění ocelových konstrukcí. |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky:Změna nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku:hodnota změny nepřekročí 50% a činní v celkové reálné hodnotě **- 2,56 %** a v celkové absolutní hodnotě 29,27% z ceny zakázky |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|  |  |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | * Souhlasíme s ponecháním stávajících larsen a zkrácením dle RDS.
* Souhlasíme s navýšením daleb dle statického posudku na konkrétní výrobek zhotovitele (osazení konstrukce plachty).
* Změny nemají vliv na vydané stavební povolení.
 |
|   | Garant smlouvy objednatele |  xxxxxxxxxxxxx |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxxxx | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Správce stavby s předloženým Změnovým listem č. 4 souhlasí. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/157/R/SoD/2020** | Ze dne: | 28.6.2021 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) |  **30 282 277,73 Kč** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 04**(Smlouva + ∑ ZBV) |  **31 058 122,37 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: | * **1 358 980,76 Kč**
 | **- 4,49%** |  |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C |  D | E |
| *Kč:* |  |  |  | **775 844,64 Kč** |  |
| *Reálná v %:* |  |  |  | * **2,56%**
 |  |
| *Absolutní v %:* |  |  |  | **29,27** |  |
| *Mezní limit změny ceny:* | *15%* | *30 (50) %* | *30 %* | *není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:****A: Nemění cenu dodávky******B: max. 15%******C: max. 50%*** *(pokud jde pouze o kladné změny)* ***D: max. 50%****Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
|  |
| **ZBV 01** |  |  |  | 0,- |  |
| **ZBV 02** |  |  |  | -2 684 900,- |  |
| **ZBV 03** |  |  |  |  4 819 725,40 |  |
| **ZBV 04**  |  |  |  | - 1 358 980,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | Jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno | xxxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno | xxxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů     | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | Jméno | xxxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |