|  |
| --- |
| **Změnový list č.6** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  **SO 01.1** | **06.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Rozpočet
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |   |  |   | 3 | Supervize |   |
|   |   |    |  |   |    |  |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  |    **„Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi –**  **Přístaviště Litoměřice“****VP\_01.1.2 - Dubové obklady daleb**Z důvodu bezpečného liniového vyvázání byly na základě požadavku ŘVC doplněny oděrky na stávajících dalbách i na dvou stávajících sousedních dalbách, které nejsou součástí samotné ocelové konstrukce mola OLD |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | **+ 243 981,36 Kč** |  **243 981,36 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **+10** | **+10** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázk* |
|  | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů:Dubové obklady – Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele. |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladůDubové obklady – Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací. |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Dubové obklady - hodnota změny nepřekročí 50% a činní v celkové reálné hodnotě 0,81 % a v celkové absolutní hodnotě 0,81% z ceny zakázky |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky: |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|  |  |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxxxxxxxxx |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | * Souhlasíme z důvodu bezpečnosti a ochrany lodí s doplněním dubových oděrek na dalbách na mole OLD.
 |
|   | Garant smlouvy objednatele |  xxxxxxxxxxxx |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxxx | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Správce stavby s předloženým Změnovým listem č. 6 souhlasí. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/157/R/SoD/2020** | Ze dne: | 28.6.2021 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) |  **30 282 277,73 Kč** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 06**(Smlouva + ∑ ZBV) |  **31 401 394,96 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: | **1 119 117,23 Kč** |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C |  D | E |
| *Kč:* |  |  | **243 981,36 Kč** | **875 135,87 Kč** |  |
| *Reálná v %:* |  |  | **0,81** | **2,89**  |  |
| *Absolutní v %:* |  |  | **0,81** | **29,60** |  |
| *Mezní limit změny ceny:* | *15%* | *30 (50) %* | *30 %* | *není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:****A: Nemění cenu dodávky******B: max. 15%******C: max. 50%*** *(pokud jde pouze o kladné změny)* ***D: max. 50%****Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
|  |
| **ZBV 01** |  |  |  | 0,- |  |
| **ZBV 02** |  |  |  | -2 684 900,- |  |
| **ZBV 03** |  |  |  |  4 819 725 ,40 |  |
| **ZBV 04**  |  |  |  | -1 358 980,76 |  |
| **ZBV 05** |  |  |  | 99 291,23 |  |
| **ZBV 06** |  |  | 243 981,36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | Jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno | xxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | Jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno | xxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů     | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | Jméno |   xxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |