Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 03241962

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**město Kravaře**

kontaktní adresa: Městský úřad Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře

IČO: 00300292

zastoupené: Mgr. Monikou B r z e s k o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 3 rozhodnutí č. 03241962 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27. 10. 2021 na této změně a doplnění smlouvy  
č. 03241962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 7. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté Smlouvy se termín pro předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 mění na 2/2023.
2. V článku IV bodu 1 písm. b) odrážka sedmá zní nově takto:

„- předloží Fondu věcné a finanční dokumenty prokazující dokončení a splnění  
Cíle 2 takto:

1. u projektu „Revitalizace dřevinných vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích“ do konce 12/2023,
2. u projektu „MŠ Kravaře – energetické úspory“ do konce 9/2023,
3. u projektu „Sadové úpravy – výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny“ do konce 6/2024,“.
4. V článku IV bodu 1 písm. c) se doplňují odrážky třetí a čtvrtá, které znějí:

„- termín ukončení (realizace) projektu „MŠ Kravaře – energetické úspory“ v Cíli 2 do konce 9/2023  
a o dodržení tohoto termínu Fond bez zbytečného odkladu informovat (za termín ukončení akce se považuje datum protokolu o předání a převzetí díla),

- termín ukončení (realizace) projektu „Sadové úpravy – výsadba nových vegetačních prvků a vytvoření klidové zóny“ v Cíli 2 do konce 6/2024 a o dodržení tohoto termínu Fond bez zbytečného odkladu informovat (za termín ukončení akce se považuje datum protokolu o předání a převzetí díla),“.

1. V článku IV bodu 1 písm. d) se termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce mění na 6/2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
3. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
4. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu