Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021

**Článek I.**

**Účastníci smluvního vztahu**

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

Se sídlem : Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

 Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

 Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

 (dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, referentka majetkové**

 **správy**

 **XXXXXXXXXXX, investiční referent**

**a**

**Příkazník :**

**Ing. arch. Adéla Poubová**

Se sídlem : Vodičkova 677/10, 110 00 Praha

IČO: 71926216 DIČ :

zastoupený : Ing. arch. Adéla Poubová

bankovní spojení : XXXXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazník“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

**Dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**Článek II.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku II. odst. 1 příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021 (dále jen „smlouva“) na :

**„Výkon autorského dozoru při realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“**

 **„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

**Článek III.**

**1) Doba plnění příkazu (článek II. odst. 1. příkazní smlouvy ) :**

1. *Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :*

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :

1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby. ( tj. předpoklad realizace květen 2021 – 30.června 2022)

***Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :***

1. *Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou* ***od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby : …………………………………………………………… max. do******31.prosince 2022***

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2**.** Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021 zůstávají beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2022 V Praze dne: 16. 6. 2022

 ……………………………………………………… …………………………………………….

 Za příkazce Za příkazníka

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Ing.arch. Adéla Poubová

 ředitel