**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3147-5638/16**

**č. smlouvy objednatele: 557/2016**

**Název díla:**

**Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

zastoupená: Ing. Jan Cihlář

ředitel divize

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Dodavatele zastupuje:

.

tel.:

mobil:

e-mail: z

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 17. 6. 2016), Dodatku č. 1 (uzavřeného 28. 12. 2016 ) a Dodatku č.2 (uzavřeného 22. 2. 2017).

V rámci SOD se mění článek IV:

***Původní znění dle Dodatku 2:***

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP) **31. 03. 2017**

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS) **28. 08. 2017**

**Ukončení díla: 04. 10. 2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

***Nové znění:***

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP) **30. 05. 2017**

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS) **28. 08. 2017**

**Ukončení díla: 04. 10. 2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

se doplňuje o:

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vytištěn ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne …………… V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

………………………….. ………………………………

**Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Cihlář**

investiční ředitel ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.