**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 22-0064 ze dne 14. 4. 2022  
„Ověřovací studie využití území mezi ulicemi Dobronická, Vídeňská, hranami ústavu AV ČR   
na severu a lokalitou Na Jezerách“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Ph.D., pověřenou řízením Sekce detailu města

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**UNIT architekti s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem

sídlo: Slezská 1454/117, Praha 3, PSČ: 130 00

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458

IČO: 63987309

DIČ: CZ63987309

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0064** **ze dne 14.04.2022**

(dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2022 smlouvu o dílo ZAK 22-0064 Ověřovací studie využití území mezi ulicemi Dobronická, Vídeňská, hranami ústavu AV ČR   
na severu a lokalitou Na Jezerách (dále jen „smlouva“). Na základě žádosti 1. náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, s důvodu kvalitního projednání návrhu s občany a samosprávou, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání díla.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 15. 12. 2022“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/
8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 31.05.2022 V Praze dne: 31.05.2022

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ph.D.**  **Ing. arch. Filip Tittl**

pověřená řízením Sekce detailu města jednatel společnosti

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, UNIT architekti s.r.o.

příspěvková organizace