**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 63/2021**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00 |
| IČO: | 00228745 |
| DIČ: | CZ00228745 |
| zastoupený: | Mgr. Jiří Orna, ředitel |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., č. ú. 2836311/0100 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **SILBA – Elstav s.r.o.** |
| se sídlem: | Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: | 64358844 |
| DIČ: | CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel |
| bankovní spojení: | Komerční banka, č. ú. 2463450277/0100 |
| Autorizované osoby pověřené vedením stavby: |
| Hlavní stavbyvedoucí: | Michal Schmid; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 39746 |
| Zástupce hlavního stavbyvedoucího: | Miloš Boček; autorizace pro obor pozemní stavby, členské číslo 38865 |

dále jen „zhotovitel“

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. 63/2021 na základě veřejné zakázky Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska – stavba. Veřejná zakázka je zčásti financována z prostředků IROP. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo č. 63/2021 je odborné provedení díla spočívající v realizaci celkové obnovy dvou navazujících domů: Chotěšovského domu (náměstí Republiky č. p. 106) a Gerlachovského domu (Dřevěná ulice č. p. 344) v Plzni, které slouží potřebám Národopisného muzea Plzeňska.
	2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, dle kterého se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo č. 63/2021.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3 a 6 smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č. 63/2021.
	2. V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla specifikovaný ve smlouvě. Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 1 – ZL 18 a položkových rozpočtů méně a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1
	3. Předmětem dodatku je dále úprava bodu 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, konkrétně bodu 6. 1. Smlouvy o dílo č. 63/2021.

Smluvní strany se dohodly na provedení méně a víceprací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 1 – 18 a rozpočtech k těmto změnovým listům.

Cena za dílo dle tohoto dodatku se mění takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH činí:

71 972 782,10 Kč

(slovy:sedmdesátjednamilionůdevětsetsedmdesátdvatisícsedmsetosmdesátdvakorunčeských a 10 haléřů)

Celkem za DPH 21% 15 114 284,24 Kč

(slovy: patnáctmilionůstočtrnácttisícdvěstěosmdesátčtyřikorun českých a 24 haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 87 087 066,34 Kč

(slovy: osmdesátsedmmilionůosmdesátsedmtisícšedesátšestkorun českých a 34 haléřů)

Celkové vyčíslení změnových listů ZL 1 – 18 činí:

1 028 253,79 Kč

(slovy:jedenmilióndacetosmtisícdvěstěpadesáttřikorunčeských a 79 haléřů)

Celkem za DPH 21% 215 933,30 Kč

(slovy: dvěstěpatnácttisícdevětsettřicettřikorun českých a 30 haléřů)

Celkem cena za dodatek č. 1 včetně 21% DPH činí 1 244 187,09 Kč

(slovy: jedenmilióndvěstěčtyřicetčtyřitisícstoosmdesátsedm korunčeských českých a 9 haléřů)

**Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1**

73 001 035,89 Kč

(slovy:sedmdesáttřimilionůjedentisíctřicetpětkorunčeských a 89 haléřů)

Celkem za DPH 21% 15 330 217,54 Kč

(slovy: patnáctmilionůtřistatřicettisícdvěstěsedmnáctkorun českých a 54 haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 88 331 253,43 Kč**

(slovy: osmdesátosmmilionůtřistatřicetjednatisícdvěstěpadesáttřikorun českých a 43 haléřů)

# ODŮVODNĚNÍ ZMĚN SMLOUVY

* 1. Objednatel provedl v dodatku č. 1 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).
	2. V předmětném dodatku č. 1 byly provedeny změny na základě těchto důvodů:

§222 odst. 4 ZZVZ: ZL 2, ZL 3, ZL 10, ZL 13, ZL 15

§222 odst. 5 ZZVZ: ZL 18

§222 odst. 6 ZZVZ: ZL 1, ZL 4, ZL 5a, ZL 5b, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 11, ZL 12, ZL 14, ZL 16, ZL 17

# ZMĚNA RESTAURÁTORŮ

* 1. Z důvodů nedodržení cenové nabídky a termínu došlo ze strany zhotovitele ke změně subdodavatelů – restaurátorů.
	2. Z uvedeného důvodu dochází k nahrazení přílohy č. 1 a č. 4 Smlouvy o dílo

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 63/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
	2. Tento dodatek č. 1 nemá vliv na hodnocení veřejné zakázky.
	3. Tato dohoda je ve smyslu bodu 18. Závěrečná ujednání, čl. 18.3. Smlouvy o dílo č. 63/2021 považována za dodatek č. 1.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 63/2021 (dále jen „dodatek“) v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel.
	5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
	6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy vč. ocenění soupisu prací

Příloha č. 2 - Žádost o změnu restaurátorů vč. příslušné dokumentace

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (nahrazení přílohy č. 1 SOD)

Příloha č. 4 - Seznam osob - restaurátorů, kteří jsou držiteli licence ministerstva kultury k restaurování kulturních památek a budou se podílet na realizaci této veřejné zakázky v souladu s Přílohou č. 4 ZD (nahrazení přílohy č. 4 SOD)

|  |  |
| --- | --- |
| v PlzniMgr. Jiří OrnaředitelZápadočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizaceza objednatele | V Letkově dne Ing. Jan Jirkajednatel společnostiSILBA – Elstav s.r.o.za zhotovitele |