Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

***I. Smluvní strany***

**Objednatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností,**

**příspěvková organizace**

Se sídlem: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Zastoupený:

ve věcech smluvních: MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických: Ing. Miroslavem Janotou, vedoucím TÚ

Ing. Martinou Pavelkovou, Ph.D.

            IČO: 00101451

DIČ: CZ00101451

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

            Číslo účtu: 372604403/0300

Tel. kontakt: 602 544 808, 725 840 711

ID datové schránky: sj8mvuu

**Zhotovitel:**

Se sídlem: **ELKOT Brno s.r.o.,**

Nezamyslova 2799/28, Židenice, 615 00 Brno

Zastoupený: Libor Tupa, jednatel

            IČO: 28325818

DIČ: CZ28325818

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

            Číslo účtu: 43-3954690237/0100

Tel. kontakt: 728 558 307

E-mail: elkot@elkot.cz

ID datové schránky: iqr3t8n

***II. Předmět Dodatku č. 1***

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení stavby **„Zoo Brno – voliéra sov“** (dále jen smlouva o dílo)je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla ve smyslu ujednání tohoto dodatku o dobu 19 dní je větší pracnost při provádění výkopových prací, které probíhaly ve dnech od 19. 4. 2022 do 18. 5. 2022.

Jde o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v čl. 3 odst. 3.2.1 písm. b) smlouvy o dílo.

**Část textu článku 3 odst. 3.2.1. smlouvy o dílo ve znění:**

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

03-06/2022“

**se proto ruší a nahrazuje takto:**

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

Do 19. července 2022“

Zbývající část textu uvedeného odstavce smlouvy o dílo zůstává beze změny.

***III. Ostatní ujednání***

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V Brně, dne ……………….. V Brně, dne …………….

…………………………………… ……………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. Libor Tupa

ředitel jednatel