**DODATEK č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Výstavba provizorní menzy“**

číslo smlouvy /205239/2022

uzavřená mezi

**Univerzita Karlova** jako Objednatel

a

**PSG Construction a.s.** jako Zhotovitel

DODATEK Č. 1 – SMLOUVA O DÍLO 1

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

 **„Výstavba provizorní menzy“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mezi následujícími smluvními stranami

(dále jen „**Dodatek**“):

**Univerzita Karlova**

IČO: 00216208

Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 Zastoupena: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 909909339/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PSG Construction a.s.**

IČO: 05042020

DIČ: CZ05042020

Sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Spisová značka v OR: B 7535 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena: Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a
 Peterem Surovičem, členem představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117756653/0300 ID datové schránky: 84zuuwy

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále každý samostatně jako „**Smluvní strana**“, oba pak společně jako „**Smluvní strany**“).

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

**(A)** Objednatel realizoval zadávací řízení s názvem „*Výstavba provizorní menzy*

*(2)*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), přičemž lhůta pro podání nabídek byla stanovena s termínem do dne 21. 01. 2022;

**(B)** Na základě výsledků Zadávacího řízení Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést výstavbu provizorní menzy (dále jen „**Stavba**“);

**(C)** Zhotovitel je podle článku 5.1 Smlouvy povinen zahájit práce na díle na písemnou výzvu Objednatele. Podle původního předpokladu měly být práce zahájeny dne 28. 02. 2022 (viz článek 5.2 písm. a) Smlouvy) a termín předání a převzetí díla byl plánován nejpozději do dne 01. 08. 2022 (viz článek 5.2 písm. b) Smlouvy); návrh detailního harmonogramu postupu prací má být Zhotovitelem vypracován a předložen Objednateli ke schválení nejpozději do 5 dnů od předání staveniště (viz článek 5.3 Smlouvy);

**(D)** S ohledem na skutečnost, že Smlouva byla uzavřena výrazně později, než se očekávalo,

DODATEK Č. 1 – SMLOUVA O DÍLO 2

původně předpokládané smluvní termíny není možné objektivně dodržet. Smluvní termíny je třeba stanovit nově tak, aby odpovídaly skutečnosti a aby přiměřeně reflektovaly lhůty stanovené v původní Smlouvě;

**(E)** Smluvní strany dále konstatují, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku nastala objektivně nepředvídatelná situace, kterou je bezprecedentní ruská invaze na Ukrajinu. V jejím přímém důsledku došlo k podstatnému, celoevropskému omezení a zpomalení dodávek důležitých surovin a materiálů dovážených z regionu zasaženého válkou. Některých produktů klíčových pro plnění Smlouvy je aktuálně nedostatek, resp. jejich dodací lhůty se skokově prodloužily. Konkrétně se jedná o tzv. „buňkový systém“, který Evropská unie plánuje v širokém měřítku využít pro flexibilní výstavbu ubytovacích kapacit pro válečné uprchlíky;

**(F)** Na základě shora uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na přiměřené změně původně předpokládaných termínů a na nové struktuře harmonogramu postupu prací, jak je uvedeno dále. Jedná se o změny Smlouvy, které nevyvolal Zhotovitel. Smluvní strany vzaly tyto objektivní a nepředvídatelné okolnosti na vědomí, reagují na ně zejména prostřednictvím tohoto Dodatku a přistupují k následujícím změnám Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

**1. Předmět Dodatku**

1.1. Smluvní strany se dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy** způsobem, jak je uvedeno

v *Příloze č. 1* tohoto Dodatku (Harmonogram postupu prací).

1.2. Původně předpokládané smluvní termíny uvedené v čl. 5. Smlouvy se mění následovně:

5.2.a) Termín zahájení prací – do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací;

5.2.b) Termín předání a převzetí díla – nejpozději do 5 měsíců od termínu zahájení prací dle odst. 5.2.a) shora.“.

1.3. Doplňuje se nový odstavec 5.2.c), který zní: „5.2.c) Termín předání a převzetí díla uvedený v odst. 5.2.b) této Smlouvy může být přiměřeně prodloužen pouze v případě, pokud Zhotovitel nebude ani při vynaložení nezbytného úsilí schopen obstarat včasnou dodávku „buňkového systému“. Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli prokazatelně doložit, že k prodloužení termínu došlo z objektivních a Zhotovitelem nezaviněných důvodů.

Bez ohledu na předchozí ustanovení, Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo nejpozději do 3 měsíců od okamžiku umístění celého „buňkového systému“ na staveniště.“.

1.4. Text uvedený v odst. 5.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: „5.3. Detailní harmonogram v členění po jednotlivých týdnech Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy a Dodatku č. 1.“.

**2. Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

DODATEK Č. 1 – SMLOUVA O DÍLO 3

2.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem

obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že pokud bude tento Dodatek vyžadovat uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv v takovém případě zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.

2.5. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou Smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací.

**STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE PODPISY SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ.**

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Tomáš Horáček Ing. Petr Bureš

 člen představenstva

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Peter Surovič

 člen představenstva

DODATEK Č. 1 – SMLOUVA O DÍLO 4